П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июня 2022 г.                              с. Курсавка                                              № 457

Об утверждении Положения

об организации проектной деятельности

на территории Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 года № 112-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края осуществляет отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края

от 23 июня 2022 г. № 457

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

- I. Общие положения

1. Положение об организации проектной деятельности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение), определяет принципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края (далее соответственно - проектная деятельность, АМО СК), реализуемой с участием подведомственных организаций и иных хозяйствующих субъектов по согласованию, с использованием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в АМО СК определяется приложением к настоящему Положению.

3. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные проекты в рамках региональных проектов, обеспечивающие достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также приоритетные проекты, направленные на социально-экономическое развитие АМО СК.

II. Инициирование муниципального (приоритетного) проекта

4. Предложение по муниципальным (приоритетным) проектам (далее - проектное предложение) инициируется и разрабатывается отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации АМО СК по собственной инициативе, а также в соответствии с указами, поручениями Президента Российской Федерации, поручениями Губернатора Ставропольского края, Главы АМО СК.

5. Проектное предложение должно содержать:

наименование муниципального (приоритетного) проекта (далее - Проект);

краткое описание идеи Проекта;

цели и показатели Проекта;

задачи и результаты Проекта;

сроки реализации Проекта и объемов финансового обеспечения реализации Проекта;

информацию о предполагаемых участниках Проекта, кураторе Проекта и руководителе Проекта;

иные сведения о Проекте.

Подготовка проектного предложения осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

6. Вместе с проектным предложением формируется паспорт Проекта и состав проектной команды.

7. Паспорт Проекта включает в себя:

наименование Проекта;

информацию о руководителе Проекта, администраторе Проекта, исполнителе и соисполнителях Проекта;

цели, задачи и показатели Проекта;

мероприятия и контрольные точки Проекта;

сроки реализации Проекта и объем финансового обеспечения;

иные сведения.

Подготовка паспорта Проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

8. В состав проектной команды входит:

руководитель Проекта;

администратор муниципального проектного офиса;

члены проектной команды.

9. Разработанное проектное предложение, с паспортом Проекта и составом проектной команды направляется с сопроводительным письмом инициатором проекта в муниципальный проектный офис на бумажном носителе или по электронной почте.

10. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения проектного предложения, паспорта Проекта и состава проектной команды проводит анализ поступивших документов.

11. В случае наличия замечаний документы возвращаются муниципальным проектным офисом инициатору проекта для устранения замечаний.

Замечания отражаются непосредственно в тексте документов или оформляются соответствующим письмом (служебной запиской).

Инициатор проекта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня возврата документов, обеспечивает устранение замечаний и направляет документы в муниципальный проектный офис.

Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на инициатора Проекта.

12. По результатам проведенного анализа при отсутствии замечаний муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней готовит заключение и выносит проектное предложение, паспорт Проекта и состав проектной команды на совет по проектной деятельности (далее - Совет) для рассмотрения на очередном заседании Совета.

13. По итогам рассмотрения Совет принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проектного предложения, утверждения паспорта Проекта и состава проектной команды;

2) о направлении проектного предложения на доработку;

3) об отклонении проектного предложения.

14. Состав проектной команды и паспорт Проекта на следующий день после их утверждения Советом направляются муниципальным проектным офисом руководителю Проекта.

15. Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с момента получения материалов, собирает проектную команду, участники которой:

1) рассматривают поступившие материалы и разрабатывают дорожную карту по реализации Проекта;

2) определяют и утверждают состав экспертной группы (при необходимости);

3) определяют и утверждают состав общественно-делового совета (при необходимости).

16. Дорожная карта по реализации Проекта должна включать:

1) наименование мероприятий;

2) контрольные точки;

2) сроки реализации;

3) иные разделы.

Подготовка дорожной карты по реализации Проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

17. Руководитель Проекта обеспечивает согласование дорожной карты по реализации Проекта с муниципальным проектным офисом и направление на утверждение в Совет.

18. Решение об утверждении дорожной карты по реализации Проекта принимает Совет.

III. Реализация Проекта

19. Датой начала реализации Проекта является дата утверждения Советом паспорта Проекта.

20. Реализация Проекта осуществляется в соответствии с дорожной картой по реализации Проекта.

21. Мониторинг реализации Проекта включает подготовку ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Проекта и осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

22. Мониторинг реализации Проекта проводится в отношении:

1) паспорта Проекта;

2) дорожной карты по реализации Проекта.

23. Мониторинг реализации Проекта осуществляет муниципальный проектный офис.

24. Данные для мониторинга предоставляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за исключением 1 и 4 квартала).

Ежегодный отчет представляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта до 01 февраля года, следующего за отчетным.

25. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации Проектов и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов о ходе реализации Проектов на заседании Совета (при необходимости).

IV. Завершение Проекта

26. Проект решения Совета о завершении Проекта и итоговый отчет о реализации Проекта подготавливается руководителем Проекта в течение 10 рабочих дней по истечении окончания срока Проекта, указанного в паспорте проекта, и выносится на Совет для рассмотрения.

27. После утверждения Советом итоговый отчет о реализации Проекта размещается на официальном сайте администрации АМО СК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

___________________

Приложение

к Положению об организации проектной

деятельности на территории

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью  на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

1. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - АМО СК) включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) совет по проектной деятельности (далее - Совет);

б) муниципальный проектный офис;

2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации муниципальных (приоритетных) проектов (далее -  Проекты), к которым относятся:

а) руководители Проектов (руководители проектных команд);

б) администратор муниципального проектного офиса (далее - администратор);

3) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

а) общественно-деловые советы;

б) экспертные группы.

2. Участники проектной деятельности выполняют следующие функции:

2.1. Совет:

1) принимает решения об одобрении проектного предложения;

2) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования Проектов;

3) утверждает паспорта и дорожные карты по реализации Проектов, принимает решения о внесении в них изменений;

4) утверждает составы проектных команд;

5) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей Проекта;

6) координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

8) заслушивает руководителя Проекта, представителей органов местного самоуправления, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации Проекта;

9) осуществляет иные функции.

2.Муниципальный проектный офис:

1) обеспечивает формирование и сопровождение Проектов, представляет в Совет для утверждения паспорта Проектов, составы проектных команд, отчеты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов Проектов, о прекращении реализации Проектов;

2) согласовывает паспорта Проектов, дорожные карты по реализации Проектов, отчеты о ходе реализации Проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям методических рекомендаций муниципального проектного офиса;

3) согласовывает составы проектных команд;

4) участвует во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации АМО СК, заинтересованными органами государственной власти Ставропольского края и иными организациями в мониторинге реализации Проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с Проектами;

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц органов местного самоуправления АМО СК, оценки выполнения контрольных мероприятий в отношении Проектов;

6) обеспечивает деятельность Совета;

7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

8) согласовывает проекты муниципальных правовых актов администрации АМО СК, регламентирующих организацию проектной деятельности;

9) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

10) выполняет иные функции.

3. Руководитель Проекта (руководитель проектной команды) - это руководитель отраслевого (функционального) и территориального органа администрации АМО СК, который:

1) осуществляет оперативное управление реализацией Проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей Проекта в соответствии со сроками реализации Проекта и финансовым обеспечением Проекта;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и дорожной карты по реализации Проекта;

3) определяет состав проектной команды, распределяет роли между членами проектной команды, руководит проектной командой и организует ее работу;

4) организует представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;

5) выполняет иные функции.

4. Администратор - это представитель муниципального проектного офиса, который:

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя Проекта, участников проектной команды;

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по Проекту;

3) выполняет иные функции.

2.5. Проектная команда - рабочий орган Проекта, возглавляемый руководителем Проекта и состоящий из сотрудников отраслевого (функционального) и территориального органа администрации АМО СК, в соответствии с их компетенцией.

Проектная команда:

1) разрабатывает дорожную карту по реализации Проекта, вносит в них изменения;

2) обеспечивает достижение промежуточных результатов Проекта, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проекта (в том числе досрочное);

3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления Проекта, администрацией АМО СК;

4) обеспечивает выполнение работ по Проекту в соответствии с паспортами, дорожными карты по реализации Проекта и иными документами Проекта, указаниями руководителя Проекта;

5) выполняет иные функции.

2.6. Общественно-деловой совет - консультативный и совещательный орган при администрации АМО СК, формируемый с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего Проекта, как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению.

Общественно-деловой совет:

1) участвует в определении основных требований к результатам Проекта, качественным результатам и ключевым показателям эффективности;

2) направляет проектной команде замечания и предложения по Проекту, в том числе к паспорту и дорожной карте по реализации Проекта, составу самой проектной команды;

3) участвует в приемке окончательных результатов Проекта и направляет соответствующие заключения в Совет:

4) участвует в организации мониторинга, проведении оценок и иных контрольных мероприятий по Проекту;

5) разрабатывает и направляет руководителю Проекта и проектной команде рекомендации и предложения по увеличению выгод от Проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу Проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

2.7. Экспертная группа, формируемая при необходимости в целях внешнего экспертного сопровождения реализации Проекта:

1) оказывает содействие руководителю Проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части Проекта;

2) готовит заключения на паспорта и дорожные карты по реализации Проектов, а также представляет руководителю Проекта, проектной команде предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации Проекта.

___________________