Информация

о реализации национальных, региональных проектов Ставропольского края, реализуемых на территории Андроповского муниципального округа за 1 полугодие 2022 года

Органы местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее муниципальный округ) участвуют в реализации мероприятий региональных проектов Ставропольского края в рамках национальных проектов

1. Демография

По национальному проекту «Демография» на территории муниципального округа обеспечивалось решение задач следующих региональных проектов:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

«Спорт-норма жизни».

1. В рамках реализации регионального проекта «**Финансовая поддержка семей при рождении детей**» Управлением труда и социальной защиты населения администрации муниципального округа выполняются переданные государственные полномочия Ставропольского края по оказанию следующих мер социальной поддержки:

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».

Непосредственные результаты реализации данного регионального проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| 1 | увеличение числа семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, с 1696 в 2019 году до 14000 в 2024 году | число семей с тремя и более детьми, которые в 2022 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 261 |
| 2 | увеличение числа нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, с 5056 семей в 2019 году до 19871 семьи в 2024 году | число нуждающихся семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2022 году | 195 |
| 3 | увеличение числа семей, имеющих трех и более детей, получивших финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет краевого бюджета семьям, в которых среднедушевой доход превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не превышает величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае по данным территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за девять месяцев года, предшествующего году обращения за указанной выплатой), с 50 семей в 2020 году до 70 семей в 2024 году | число семей, имеющих трех и более детей, получивших финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет краевого бюджета | 1 |
| 4 | увеличение доли детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в отчетном году произведены ежемесячные выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей этого возраста с 39,76% в 2021 году до 43,44% в 2024 году | доля детей в возрасте от нуля до трех лет, в отношении которых в 2022 году произведены ежемесячные выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», в общей численности детей этого возраста | 50,3 |

Кассовое исполнение расходов бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий регионального проекта составило 33,68 млн. рублей.

1. В рамках регионального проекта «**Спорт – норма жизни**» отделом по вопросам социальной сферы, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального округа проводилась работа по выполнению показателя «Доля населения Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края».

Достижение показателей регионального проекта осуществлялось через подпрограмму «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| 1 | доля населения Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет 49,7% в 2022 году | доля жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом в возрастной категории 3 – 79 лет | 53,6% |

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта поступили в форме субвенций в рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 октября 2018 г. N 472-п на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности в сумме 2 827,2 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа составили 148,8 тыс. рублей.

3) В рамках национального проекта «Демография» ГКУ «ЦЗН Андроповского округа» организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан всех категорий. В 1 полугодии 2022 г. обучено 18 человек.

2. Образование

По национальному проекту «Образование» на территории Андроповского района обеспечивалось решение задач следующих региональных проектов:

«Успех каждого ребенка»;

«Современная школа»;

«Цифровая образовательная среда».

1) В рамках регионального проекта **«Успех каждого ребенка»** ведутся работы по ремонту спортивных залов в МБОУ СОШ № 4.с. Казинка и в МБОУ СОШ №14 с. Курсавка.

По состоянию на 01 июля 2022 года обеими образовательными организациями заключен контракт, в настоящее время в школах ведутся работы по ремонту спортивных залов.

В МБОУ СОШ № 4.с. Казинка осуществлены работы по ремонту полов.

В МБОУ СОШ №14 с. Курсавка выполнены работы по ремонту и окрашиванию потолков, оштукатуриванию и покраске стен. В раздевалках подготовлены поверхности под оштукатуривание, в душевых кабинках выполнен демонтаж дверных полотен и коробок. Ведутся работы по ремонту пола в спортивном зале.

Достижение показателей регионального проекта через муниципальную программу «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 53:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 67% | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 60% | 69 |

2) В рамках регионального проекта **«Современная школа»** на базе МБОУ СОШ №7 с. Янкуль ведутся работы по созданию Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей.

По состоянию на 12 июля 2022 года в МБОУ СОШ №7 с. Янкуль завершены все конкурсные процедуры (аукцион), заключен контракт на ремонт кабинетов. Выполнены работы по ремонту полов, стен и потолков; окрашены стены и потолки, заменены дверные полотна и коробки. В кабинете химии произведены работы по замене канализационных труб и водопровода, ведутся работы по покрытию полов из линолеума и замене светильников

1. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» две общеобразовательные организации округа оснащены современными компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Учителя этих школ прошли курсы с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения. Все эти мероприятия позволили значительно повысить качество образования в данных школах.

В период с 2022 г. по 2024 г. на территории муниципального округа запланировано открытие 11 центров «Цифровая образовательная среда».

3. Жилье и городская среда

По направлению «Жилье и городская среда» на территории округа реализуется государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (постановление правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 627 – п).

Мероприятие по благоустройству 3 очереди общественной территории «Общественная зона Аллея по улице Красная села Курсавка Андроповского муниципального округа Ставропольского края». Для реализации проекта необходимы средства в размере 51,62 млн. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составит 5 %, в размере 2,58 млн. рублей.

Непосредственные результаты реализации данной государственной программы на территории округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Доля численности граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, % | 3 |

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае от 01 июня 2022 г. №56 проект «Благоустройство улицы Красной от пересечения с улицей Стратийчука до парковой зоны» является победителем Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году и претендует на получение субсидий из бюджета Ставропольского края на указанные цели.

В настоящее время разработан дизайн – проект и сметная документация на благоустройство аллеи по улице Красная от улицы Стратийчука вниз до парка

В связи с чем, внесены изменения в бюджет муниципального округа – решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2022 года № 24/292-1 ["О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 года № 16/222-1 «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»](http://xn--80aefrfesjajjq.xn--p1ai/images/resheniya/2022/resh_24-292-1_ot28.06.22_izm.doc).

4. Культура

По направлению «Культура» на территории муниципального округа реализуются региональные проекты: «Культурная среда» и «Творческие люди» (постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 592-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»).

1) В рамках регионального проекта «Сохранение и развитие культуры» администрацией муниципального округа заключено соглашение с министерством образования Ставропольского края от 27 января 2022 г. № 07503000-1-2022-005 о предоставлении субсидии в 2022 - 2024 годах из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального округа на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края).

Общий размер субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального округа в соответствии с указанным соглашением составил 209,45 тыс. рублей.

2) В рамках регионального проекта **«Творческие люди»** администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края заключены соглашения с министерством культуры Ставропольского края:

от 21 января 2022 г. № 07503000-1-2022-004 о предоставлении субсидии в 2022 из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального округа на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) в сумме 151,51 тыс. рублей (выплачено вознаграждение Сироха Елене Александровне, Гринько Юлии Александровне, Корозкиной Светлане Владимировне победителям конкурсного отбора).

Непосредственные результаты реализации данного регионального проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 5 |

5. Здравоохранение

1) В рамках реализации регионального проекта **«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** приобретён цифровой маммограф стоимостью 10,99 млн. рублей.

Непосредственные результаты реализации данного регионального проекта на территории округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель регионального проекта | Показатель по округу | |
| 11 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медикосанитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медикосанитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | 2,06 |
| 2 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | 2,35 |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | 14,12 |
| 4 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | Укомплектованность штатных должностей ставками врачей, % | 54,4 |
| 5 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | Укомплектованность штатных должностей ставками средних медицинских работников, % | 60,5 |

1. В рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае»:

- поставлен передвижной кабинет стоимостью 7,6 млн. рублей;

- проводится капитальный ремонт в поликлинике районной больницы и врачебной амбулатории в пос. Новый янкуль;

- ведется строительство 2 ФАПов.

6. Малое и среднее предпринимательство

По национальному проекту **«Малое и среднее предпринимательство»** на территории муниципального округа обеспечивалось решение задач следующих региональных проектов:

«Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае»;

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Ставропольском крае».

1. В рамках реализации регионального проекта **«Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае»** администрация проводит большую работу в сфере развития предпринимательской деятельности на территории муниципального округа.

При администрации муниципального округа образован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата и конкуренции на территории муниципального округа.

Для обеспечения доступности и информированности на официальном сайте администрации размещена информация о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и другая актуальная информация.

В рамках реализации закона 209-ФЗ также оказывается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – консультационная, информационная, имущественная.

Администрацией муниципального округа утвержден Порядок предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории муниципального округа и Положение о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим.

В целях оказания финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, постановлением администрацией округа утвержден Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Создана муниципальная правовая база по оказанию имущественной поддержки. В целях оказания имущественной поддержки хозяйствующим субъектам утвержден Перечень муниципального имущества муниципального округа, свободного от прав третьих лиц. В 2022 году перечень состоит из 12 позиций.

1. В рамках реализации регионального проекта **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** в 1 полугодии 2022 года на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта выплачено 5,5 млн. рублей. Финансовая помощь предназначена на такие направления как поиск работы; прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
2. В рамках регионального проекта **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в Ставропольском крае»** реализовываются мероприятия подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста». Для предпринимательского сообщества регулярно проводятся семинары, совещания различной тематической направленности. Представители межрайонной ИФНС № 8 г. Невинномысск, территориального отделения управления Роспотребнадзора в г. Невинномысске, Торгово-промышленной палаты Ставропольского края принимают участие в мероприятиях, разъясняют вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности предпринимателей, законодательства, отвечают на вопросы руководителей.

В текущем году по-прежнему остается напряженная эпидемиологическая ситуация, в связи, с чем большинство мероприятий краевого уровня проводятся в формате ВКС. Всего за текущий период 2022 года для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории округа проведено 5 мероприятий.

7. Международная кооперация и экспорт

В рамках регионального проекта **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края»** в 2022 году администрацией округа продолжена работа по развитию экспортной деятельности хозяйствующими субъектами. Для оперативного взаимодействия с экспортно-ориентированными предприятиями округа определен Бизнес-шериф - первый заместитель главы администрации округа. Ведется работа с руководителями экспортно-ориентированных предприятий округа, по привлечению к участию в онлайн-встречах, проводимых министерством экономического развития Ставропольского края, с торговыми представителями России в разных странах.

Также был проведен мониторинг предприятий, желающих выйти на международные рынки сбыта. На сегодняшний день ООО «ЮЗС» прорабатывается вопрос о заключении договоров об экспортных поставках муки.

Информация о работе АО «Российского экспортного центра» и центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в Ставропольском крае размещена на официальном сайте администрации муниципального округа и доводится непосредственно заинтересованным руководителям предприятий.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Н.А. Бобрышева