ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2015 года                                                                                           №116/1090

с. Курсавка

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края

В соответствии c Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26.11.1996 г. №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Законом Ставропольского края от 26.06.2008 г. №37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 25 августа 2005 года №57/316 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Андроповского района на территориальную избирательную комиссию Андроповского района», Уставом муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края, на основании решения Ставропольского краевого суда от 11 августа 2015 года, территориальная избирательная комиссия Андроповского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря ТИК О.В. Сологубову.

Председатель                                                                                 Т.Н. Щербакова

Секретарь                                                                                       О.В. Сологубова

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Андроповского района

от 20 августа 2015 г.  № 116/1090

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края

Дата выборов – 01 ноября 2015 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 22 августа 2015 года

| № п/п | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | ## Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | ## 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |
|  | - п.7 ст.10 - ФЗ, ст.6 КЗ | Принятие решения о назначении выборов | 20 августа 2015 г. | - избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.8 ст.10 ФЗ | - Опубликование решения избирательной комиссии, организующей выборы, о назначении выборов в средствах массовой информации | - не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | - избирательная комиссия, организующая выборы |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
| - , | п.5 ст.19 ФЗ, ч.11 ст.8 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на установленный избирательной комиссией срок | - не позднее - 01 октября 2015 г., - а в исключительных случаях - не позднее - 28 октября 2015 г. - (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования) | - избирательная комиссия, организующая выборы |
| - 5 | - п.7 ст.19 ФЗ, - ч.1 ст.8 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 21 сентября 2015 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - глава местной администрации соответствующего поселения |
|  | - ч.2 ст.8 КЗ | Доведение до избирателей путем размещения в местах временного пребывания избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 06 октября 2015 г., а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем через 2 дня после их образования (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с п.5 ст.19 ФЗ, - не позднее чем через 2 дня после их образования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - глава местной администрации соответствующего поселения) |
| # СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
|  | п.п.7, 13 ст.17 ФЗ, ч.ч.1, 2 ст.81КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 20 октября 2015 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с использованием ГАС «Выборы» |
|  | ч.3 ст.81КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее 21 октября 2015 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия |
|  | ч.4 ст.81КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее 31 октября 2015 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, и заверение печатью избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее 21 октября 2015 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | председатель и секретарь избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.7 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | после составления списка избирателей | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.13 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | - Передача первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, по акту участковым избирательным комиссиям | 21 октября 2015 г. (за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.81 КЗ | - Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | с 21 октября 2015 г. (за 10 дней до дня голосования), а при составлении списков избирателей в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ - непосредственно после их составления | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | не ранее 21 октября 2015 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Подача избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 28 октября 2015 г. (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | избиратели |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 31 октября 2015 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | - п.13 ст.17 ФЗ | - Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | - после подписания списка избирателей, но не позднее 31 октября 2015 г. | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | - п.16 ст.17 ФЗ | - Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  |  | - Опубликование информации об избирательной комиссии, организующей выборы (место нахождения, телефоны, график работы) | одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  |  | - Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | - по отдельному плану-графику | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  |  | - Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | - по отдельному плану | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |  |  |  |  |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | - Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее 25 августа 2015 г. (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | - ст.ст.32, 33, 34, 35 ФЗ, - ст.ст.9, 10, 11, 12, 13 КЗ | - Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | - с 22 августа по 17 сентября 2015 года - со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.131 КЗ | - Выдача письменного подтверждения принятия документов от кандидата или лица, уполномоченным представлять кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения с описью этих документов с указанием даты и времени их приема | при принятии документов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ | после представления сведений | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы, о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1 , 3 ст.33 ФЗ | в течение 10 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.п.2 и 2.1 ст.33 ФЗ); в течение 20 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.3 ст.33 ФЗ и выполнения требований, предусмотренных п.3.3 ст.33 ФЗ); в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | - п.5 ст.37 ФЗ, - ст.14 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов, в период, установленный КЗ для выдвижения кандидата | кандидаты, избирательные объединения |
|  | - ст.38 ФЗ, - ст.151 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | - не позднее 18.00 часов 16 сентября 2015 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.15 КЗ | Выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избирательное объединение, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.18 ст.38 ФЗ, - ч.ч.1, 2 ст.15, - ч.7 ст.151 КЗ | - Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов, а также соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей (в случае представления подписных листов) | - в течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.1.1 ст.38 ФЗ, - ч.14 ст.15 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации | - не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п. 1.1 ст.38 ФЗ, - ч.14 ст.15 КЗ | - Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию | - не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | ч.7 ст.151 КЗ | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | - п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.17 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | - п.1 ст.43 ФЗ | - Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ, ч.9 ст.151 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (за исключением выборов в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | - п.30 ст.38 ФЗ | - Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее 16 октября 2015 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 30 октября 2015 г. - (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее 26 октября 2015 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 30 октября 2015 г. (не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат |
|  | п.31 ст.38 ФЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов | не позднее 26 октября 2015 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата, по единому избирательному округу, список кандидатов |
|  | - п.32 ст.38 ФЗ | - Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 26 октября 2015 г. - (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | - п.32 ст.38 ФЗ | - Реализация права избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее 16 октября 2015 г., - (не позднее чем - за 15 дней до дня голосования) | - избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.п.30, 31 ст.38 ФЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если выбывший кандидат, список кандидатов были зарегистрированы |  | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов |
| ## ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | - ст.71 КЗ | - Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных - с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | - не позднее дня, - следующего за днем - принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - ч.8 ст.151 - КЗ | - Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.2 ст.64 ФЗ, - ч.1 ст.21 КЗ | - Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | - не позднее - 21 октября 2015 г. - (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | - территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | - п.2 ст.64 ФЗ | - Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | - не позднее - 26 октября 2015 г. - (не позднее чем - за 5 дней до дня - досрочного голосования) | - избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 и 6 ст.61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | до дня голосования | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.3 ст.61 ФЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень | по мере поступления информации, до дня досрочного голосования | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.49 ФЗ | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов 31 октября 2015 г. (до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ст.18 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 03 октября 2015 г. до ноля часов 31 октября 2015 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) |  |
|  | п.3 ст.46 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») | с 27 октября 2015 г. по 01 ноября 2015 г. (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования до 20 часов 01 ноября 2015 г. (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | по представлению указанного перечня | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.50 ФЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление этих сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | - п.11 ст.54 ФЗ, - ч.7 ст.18 КЗ | - Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | - ч.3 ст.18 КЗ | - Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | - не позднее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | - п.2 ст.49 ФЗ, ст.18 КЗ | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 01 октября 2015 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакция муниципального периодического печатного издания с участием представителей избирательной комиссии, организующей выборы, в присутствии зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | - п.2 ст.49 ФЗ, ст.18 КЗ | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 01 октября 2015 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | муниципальные организации телерадиовещания с участием представителей избирательной комиссии, организующей выборы, в присутствии зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | п.10 ст.48 ФЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, организующей выборы, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 21 октября 2015 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ, ч.6 ст.18 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, их доверенным лицам (соблюдение равных условий) | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.5 ст.53 ФЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.4.1 ст.53 ФЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.8 ст.18 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 30 сентября 2015 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.8 ст.18 КЗ | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 01 октября 2015 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ | Установление формы и порядка ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | не позднее 11 ноября 2015 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | п.7 ст.57 ФЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | - п.1 ст.57 ФЗ | Перечисление избирательной комиссии, организующей выборы, средств на проведение выборов | - не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | - администрация муниципального образования |
|  | ч.1 ст.19 КЗ, п.1.3 Инструкции | Распределение участковым избирательным комиссиям поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, | не позднее 16 ктября 2015 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.12 ст.58 ФЗ | - Установление порядка открытия, ведения и закрытия ### специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | - постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | - п.12 ст.58 ФЗ | - Установление порядка и форм учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | - постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801 | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ст.58 ФЗ ст.20 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объедения разрешения для открытия специального избирательного счета | после предоставления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.3 ст.58 ФЗ, - ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | - Принятие решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок после представления документов о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после выдачи разрешения для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации кандидата, избирательного объединения | кандидат, избирательное объединение |
|  | - п.9 ст.59 ФЗ, - п.1 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.7 ст.59 ФЗ | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | периодически | отделения Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией, организующей выборы | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч.11 ст.20 КЗ, п.4.4 Инструкции | Размещение на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | в течение трех дней со дня их получения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных законом, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | - п.9 ст.59 ФЗ, - п.2 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ, ч.5 ст.201 КЗ | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее пяти дней со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.59 ФЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую выборы | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии, организующей выборы | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.11 ст.59 ФЗ | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета и закрытие специальных избирательных счетов | с 31 декабря 2015 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию избирательной комиссии, организуюшей выборы |
|  | ч.2 ст.19 КЗ | Представление отчетов в избирательную комиссию, организующую выборы, о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.3 ст.19 КЗ | Представление отчетов в избирательную комиссию, организующую выборы, о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.4 ст.19 КЗ | Представление отчета представительному органу муниципального образования о расходовании выделенных средств | не позднее 31 декабря 2015 г. (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | - п.4 ст.63 ФЗ | - Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | - не позднее 11 октября 2015 г. - (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | - избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2.1 ст.63 ФЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | - избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - ст.63 ФЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 20 октября 2015 г. (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования) | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, организующей выборы, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.12, 13 ст.63 | - Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 20 октбря 2015 г. (не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.2 ст.65 ФЗ - ст. 211 КЗ | - Проведение досрочного голосования | с 22 по 31 октября 2015 г. (за девять и менее дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.64 ФЗ, ч.2 ст.21 КЗ | Проведение голосования | 01 ноября 2015 г. с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | - ст.68 ФЗ, ст.23 КЗ | - Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | - сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.26 ст.68 ФЗ | - Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | - после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.26 ст.68 ФЗ | - Подписание протокола об итогах голосования | - после проведения итогового заседания | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | - немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.30 ст.68 ФЗ | - Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в избирательную комиссию, организующую выборы | - незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | - участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ст.25 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее 03 ноября 2015 г. (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу), избирательная комиссия, организующая выборы (по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу), избирательная комиссия, организующая выборы (по единому избирательному округу) |
|  | - п.2 ст.72 ФЗ, - ч.1 ст.29 КЗ | - Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | - в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - п.3 ст.72 ФЗ, - ч.2 ст.29 КЗ | - Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | - не позднее - 30 ноября 2015 г. - (не позднее 30 дней со дня голосования) | - избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее 31 декабря 2015 г. (в течение 2-х месяцев со дня голосования) | соответствующая окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | соответствующая окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или с замещением выборной должности, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.30 КЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, п.7, 8 Порядка хранения | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | Порядок хранения1 | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.27 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения1 | избирательная комиссия, организующая выборы, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | #### Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |  |  |  |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 23 октября 2015 г. (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 26 октября 2015 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |

Здесь и далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

#### Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня                          2014 г. № 110/1127-5.

#### Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/801.

Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 07 мая 2009 г. № 38/544 (в редакции постановления избирательной комиссии Ставропольского края от 06 апреля 2010 г. № 53/764).