ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

**АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 июня 2016 года с. Курсавка № 5/44

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Дум муниципальных образований Андроповского района Ставропольского края

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, с частью 9 статьи 6 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия Андроповского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Дум муниципальных образований Андроповского района Ставропольского края (приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссий Андроповского района официального сайта администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Андроповского района Кристову А.Н.

Председатель Т.Н. Щербакова

Секретарь А.Н.Кристова

Приложение № 1

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Андроповского района

от 24 июня 2016г. № 5/44

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Дум муниципальных образований Андроповского района

 Ставропольского края

Дата выборов – 18 сентября 2016 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 25 июня 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | п.7 ст.10ФЗ[[1]](#footnote-2),ст.6 КЗ[[2]](#footnote-3) | Принятие решения о назначении выборов | не ранее19 июня 2016 г.и не позднее29 июня 2016 г.(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднеечем через 5 дней со дня принятия решения | представительный орган муниципального образования |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Принятие решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в срок, предусмотренный п.7 ст.10 ФЗ, или представительный орган муниципального образования отсутствует | не позднее09 июля 2016 г.(не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.8 ст.10 ФЗ | Опубликование решения избирательной комиссии, организующей выборы, о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА |
|  | п.2 ст.18 ФЗ,п.5 ст.4№ 157-ФЗ[[3]](#footnote-4) | Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представление ее на утверждение в представительный орган муниципального образования | не позднее01 декабря 2015 года | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.2 ст.18 ФЗ,п.4 ст.4№ 157-ФЗ | Утверждение схемы избирательных округов (сроком на десять лет) | не позднее17 мая 2016 г.(не позднее чем за четыре месяца до ближайшего ко дню вступления в силу № 157-ФЗ дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.4 ст.4№ 157-ФЗ | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, если соответствующий представительный орган муниципального образования не утвердит схему в срок, предусмотренный п.4 ст.4 № 157-ФЗ | не позднее 18 июня 2016 г.(не позднее чем за десять дней до истечения срока назначения выборов) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.7 ст.18 ФЗ | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | представительный орган муниципального образования,территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. ,
 | п.5 ст.19 ФЗ,ч.4 ст.8 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на установленный избирательной комиссией срок | не позднее18 августа 2016 г.,а в исключительных случаях - не позднее14 сентября 2016 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.6 ст.19 ФЗ,ч.5 ст.8 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее18 августа 2016 г.,а в исключительных случаях - не позднее14 сентября 2016 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования) | командир воинской части по решению территориальной избирательной комиссии Андроповского района |
| 1. 5
 | п.7 ст.19 ФЗ,ч.6 ст.8 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее08 августа 2016 г.(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации соответствующего поселения |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,ч.7 ст.8 КЗ | Доведение до избирателей путем размещения в местах временного пребывания избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее23 августа 2016 г.,а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем через 2 дня после их образования(не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с п.5 ст.19 ФЗ, - не позднее чем через 2 дня после их образования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления иного поселения - глава местной администрации соответствующего поселения) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.п.7, ст.17 ФЗ,ч.ч.1, 2 ст.81КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее06 сентября 2016 г.(не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района, с использованием ГАС «Выборы» |
|  | ч.3 ст.81КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее07 сентября 2016 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования),а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | участковая избирательная комиссия |
|  | ч.4 ст.81КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее17 сентября 2016 г.(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,ч.6 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, и заверение печатью избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее07 сентября 2016 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии Андроповского района |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,ч.7 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | после составления списка избирателей | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,ч.6 ст.81 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 07 сентября 2016 г. | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.6 ст.81 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее07 сентября 2016 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,ч.8 ст.81 КЗ | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | с 07 сентября 2016 г.(за 10 дней до дня голосования), а при составлении списков избирателей в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ - непосредственно после их составления | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | не ранее 07 сентября 2016 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее14 сентября 2016 г.(не позднее чемза 3 дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее17 сентября 2016 г.(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.13 ст.17 ФЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 г. | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Опубликование информации об избирательной комиссии, организующей выборы (место нахождения, телефоны, график работы) | одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК[[4]](#footnote-5) | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных) | избирательная комиссия Ставропольского края, территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет « сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 29 июля по 18 августа 2016 г.(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.21 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее23 августа 2016 г.(не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее28 августа 2016 г.(не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет» решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | после принятия решения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | территориальная избирательная комиссия Андроповского района, участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее 28 июня 2016 г.(не позднее чемчерез 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,ст.10 КЗ | Самовыдвижение кандидатов | с 25 июня по 21 июля 2016 г.(не позднее чем через 25 дней **после дня** официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ст.11 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по единому избирательному округу | с 25 июня по 21 июля 2016 г (не позднее чем через 25 дней **после дня** официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательные объединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ст.11 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | с 25 июня по 21 июля 2016 г (не позднее чем через 25 дней **после дня** официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | ст.131 КЗ | Выдача письменного подтверждения принятия документов от кандидата или лица, уполномоченным представлять кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения с описью этих документов с указанием даты и времени их приема | при принятии документов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ | после представления сведений | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы, о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1 , 3 ст.33 ФЗ | в течение 10 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.п.2 и 2.1 ст.33 ФЗ);в течение 20 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.3 ст.33 ФЗ);в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,ст.14 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, в период, установленный КЗ для выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.38 ФЗ,ст.151 КЗ | Представление территориальную избирательную комиссию Андроповского района, документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | не позднее 18.00 часов03 августа 2016 г.(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.151 КЗ | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.ч.1, 2 ст.15,ч.7 ст.151 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям федерального законодательства, КЗ | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.7 ст.38 ФЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,ч.14 ст.15 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,ч.14 ст.15 КЗ | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.7 ст.151 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.23 ст.38 ФЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | после регистрации кандидатов, списков кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | не позднее дня, следующего за днем регистрации | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,ч.1 ст.17КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,ч.9 ст.151 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей(за исключением выборов в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации(за исключением зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной службе, на выборах в представительные органы муниципальных образова­ний при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч) |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее02 сентября 2016 г.,а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее16 сентября 2016 г.(не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее12 сентября 2016 г.,а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее16 сентября 2016 г.(не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов | не позднее12 сентября 2016 г.(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата, по единому избирательному округу, список кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее12 сентября 2016 г.(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее02 сентября 2016 г.,(не позднее чемза 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.п.30, 31 ст.38 ФЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если выбывший кандидат, список кандидатов были зарегистрированы |  | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | ч.1 ст.71 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанныхс подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | не позднее дня,следующего за днемпринятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ч.2 ст.71 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.1 ст.71 КЗ на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (при наличии) | в течение двух рабочих дней со дня принятия решений | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ч.8 ст.151КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,ч.1 ст.21 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее07 сентября 2016 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | до дня голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.71 ст.61 ФЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 и 6 ст.61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | до дня голосования | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.3 ст.61 ФЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень | по мере поступления информации, до дня голосования | территориальная избирательная комиссия Андроповского района,участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,ч.2 ст.183 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 20 августа 2016 г.до ноля часов17 сентября 2016 г.(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.3 ст.46 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникацион­ных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») | с 13 сентября 2016 г.по 18 сентября 2016 г.(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования до 20 часов18 сентября 2016 г.(в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,ч.2 ст.181 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.11 ст.47 ФЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказ­скому федеральному округу, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | органы местного самоуправления Ставропольского края |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,ч.6 ст.184 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,ч.2 ст.188 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.10 ст.48 ФЗ,ч.3 ст.182 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, организующей выборы, а также размещение предвыборной программы в информационно-телеком­муникационной сети  «Интернет» | не позднее07 сентября 2016 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,ч.1 ст.187 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности,зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов | после официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.5 ст.53 ФЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,ч.2 ст.187 КЗ | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов | в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,ч.3 ст.187 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, в информационно-телеком­му­никационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.3 ст.188 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее17 августа 2016 г.(не позднее чем за 31 день до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.3 ст.188 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее18 августа 2016 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления попредложению территориальной избирательной комиссии Андроповского района |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.184 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее28 сентября 2016 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | п.7 ст.57 ФЗ,ч.4 ст.19 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1 ст.57 ФЗ,ч.1 ст.19 КЗ | Перечисление избирательной комиссии, организующей выборы, средств на проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация муниципального образования |
|  | ч.1 ст.19 КЗ,п.1.3 Инструкции[[5]](#footnote-6) | Распределение участковым избирательным комиссиям поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, | не позднее 02 сентября 2016 г.(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,ч.10 ст.20 КЗ | Установление порядка открытия, ведения и закрытияспециальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ,ч.1 ст.201 КЗ | Установление порядка и форм учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801 | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ,ст.20 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объедения разрешения для открытия специального избирательного счета | после предоставления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срокпосле представления документов о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | в трехдневный срокпосле представления документов о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после выдачи разрешения для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации кандидата, избирательного объединения | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.67 ст.20 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии, организующей выборы, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательныйсчет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ,ч.67 ст.20 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок,а за три дня до дняголосования - немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,п.1 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗч.7 ст.20 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.8 ст.59 ФЗч.7 ст.20 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией, организующей выборы | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч.11 ст.20 КЗ,п.4.4 Инструкции № 56/801[[6]](#footnote-7) | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч. 81 ст.20 КЗ,п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуника­ционной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | в течение трех дней со дня их получения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.6 ст.20 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.6-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ,ч.6 ст.20 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ,п.2 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ,ч.5 ст.201 КЗ,п.4.13 Инструкции № 56/801 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекомму­никационной сети «Интернет» | не позднее пяти дней со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.201 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.201 КЗ,п.4.7 Инструкции № 56/801 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.11 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.201 КЗ | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 17 ноября 2016 г.(по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организуюшей выборы |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление отчета о расходовании выделенных средств в представительный орган муниципального образования | не позднее17 ноября 2016 г.(не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.3 ст.62 ФЗ,ч.3 ст.221 КЗ,п.1.1 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений[[7]](#footnote-8) | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способа защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количества знаков в единой нумерации открепительных удостоверений | не позднее19 июля 2016 г.(не позднее чемза 60 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.2 ст.62 ФЗ,ч.5 ст.80 № 20-ФЗ[[8]](#footnote-9),ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в избирательной комиссии, организующей выборы | с 03 августа по 06 сентября 2016 г.(за 45-11 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.9 ст.62 ФЗ,ч.6 ст.81,ч.9 ст.221 КЗ, п.2.4 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Передача в участковые избирательные комиссии открепительных удостоверений, а также направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 07 сентября 2016 г.(за 10 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.2 ст.62 ФЗ,ч.5 ст.80 № 20-ФЗ,ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | с 07 по 17 сентября 2016 г.(за 10 и менее дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1.6 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Сбор сведений о количестве открепительных удостоверений выданных избирателям в участковых избирательных комиссиях. Ввод указанных данных на комплексе средств автоматизации территориальной избирательной комиссии ГАС «Выборы» | 14 сентября 2016 г.,17 сентября 2016 г.(за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.1.10 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Составление сведений об итогах использования открепительных удостоверений на основании данных ГАС «Выборы» | после дня голосования до определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, а также форму избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | не позднее28 августа 2016 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.4 ст.63 ФЗ,ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее28 августа 2016 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | п.21 ст.63 ФЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ст.63 ФЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 16 сентября 2016 г.(не позднее чем за один день до дня голосования) | полиграфическая организация,избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, организующей выборы, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.12, 13 ст.63 ФЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 16 сентября 2016 г.(не позднее чем за один день до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ст.64 ФЗ,ч.2 ст.21 КЗ | Проведение голосования | 18 сентября 2016 г.с 8 до 20 часовпо местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.68 ФЗ, ст.24 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.24 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.24 КЗ | Подписание протокола об итогах голосования | после проведения итогового заседания | участковые избирательные комиссии |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,ч.28 ст.24 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ,ч.29 ст.24 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.25 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее20 сентября 2016 г.(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),избирательная комиссия, организующая выборы(по единому избирательному округу) |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | окружная избирательная комиссия (по одномандатному, многомандатному избирательному округу),избирательная комиссия, организующая выборы(по единому избирательному округу) |
|  | п.2 ст.72 ФЗ,ч.1 ст.29 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.3 ст.72 ФЗ,ч.2 ст.29 КЗ | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее17 октября 2016 г.(не позднее 30 дней со дня голосования) | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.4 ст.72 ФЗ,ч.3 ст.29 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее17 ноября 2016 г.(в течение двух месяцев со дня голосования) | соответствующая окружная избирательная комиссия,территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.30 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | соответствующая окружная избирательная комиссия,территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.30 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или с замещением выборной должности, либо копию документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистри­рованного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.30 КЗ | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | п.31 ст.68 ФЗ,п.12 Порядка хранения[[9]](#footnote-10) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | п.8 Порядка хранения | Передача вторых экземпляров протоколов окружных и участковых избирательных комиссий вместе с прилагаемыми документами, в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | п.2 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия Андроповского района |
|  | ст.27 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения1 | территориальная избирательная комиссия Андроповского района, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.10 ст.75,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным вопросам | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8 ст.76,п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее09 сентября 2016 г.(не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее12 сентября 2016 г.(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования –в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованияв день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленноесли факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
2. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-3)
3. Здесь и далее - Федеральный закон от 02 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-4)
4. Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6. [↑](#footnote-ref-5)
5. ####  Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5.

 [↑](#footnote-ref-6)
6. ####  Здесь и далее - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/801.

 [↑](#footnote-ref-7)
7. Здесь и далее - Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 328/1863-6. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее - Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-9)
9. Здесь и далее - Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 19.06.2015 № 161/1540-5. [↑](#footnote-ref-10)