П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 августа 2024 г.                           с. Курсавка                                             № 569

О методических указаниях по разработке

и реализации муниципальных программ

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Н.А. Бобрышева

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 29 августа 2024 г. № 569

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ

Андроповского муниципального округа Ставропольского края

- I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 112, с целью установления единого подхода к разработке проектов муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, Программа, муниципальный округ), проведению мониторинга хода реализации Программ и подготовке отчетов о ходе реализации Программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы;

сфера реализации Программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития муниципального округа, на решение проблем в которой направлена соответствующая Программа (подпрограмма);

основные параметры Программы (подпрограммы) - цели Программы, задачи подпрограммы, система основных мероприятий, индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы, конечные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их достижения, финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, необходимое для достижения целей Программы (решения задач подпрограммы);

проблема социально-экономического развития муниципального округа - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального округа посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период реализации Программы;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий в рамках реализации подпрограммы;

основное мероприятие подпрограммы Программы (далее - основное мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в решение задачи подпрограммы;

проект – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

индикатор достижения цели Программы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели Программы (достижение конечного результата);

показатель решения задачи подпрограммы - количественно выраженная характеристика решения задачи подпрограммы (достижения непосредственного результата);

целевой показатель проекта – непосредственный результат выполнения проекта, выраженный в количественно измеримых показателях;

конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального округа, которое отражает выгоды от реализации Программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации основного мероприятия, направленного на решение задачи подпрограммы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия;

ответственный исполнитель Программы – отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, определенный в качестве ответственного исполнителя в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального округа (далее соответственно – администрация, структурное подразделение администрации);

соисполнитель Программы – структурное подразделение администрации муниципального округа, являющиеся ответственным за реализацию подпрограммы, основного мероприятия и (или) проекта;

участники Программы (подпрограммы) - иные юридические лица и организации, не участники бюджетного процесса, объем финансового обеспечения, которых направлен на реализацию муниципальных программ за счет внебюджетных источников;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актах муниципального округа.

3. Основанием для разработки Программы является Перечень Программ муниципального округа, формируемый в соответствии с Порядком.

4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников Программы в процессе ее разработки и реализации, осуществляет корректировку Программы в порядке, предусмотренном для разработки Программы в соответствии с требованиями Порядка.

- II. Разработка проекта Программы и ее структура

5. Программа имеет следующую структуру:

паспорт Программы (форма 1);

текстовая часть Программы в разделе «Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном округе муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального округа»;

паспорт подпрограммы (форма 2);

текстовая часть подпрограммы в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»;

приложение к Программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 4).

6. Программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

7. Программа может включать подпрограмму «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия», направленную на создание условий для реализации Программы, содержащую основные мероприятия, направленные на содержание органов местного самоуправления муниципального округа, являющихся ответственными исполнителями Программы.

Данная подпрограмма также включает основные мероприятия, которые направлены на реализацию Программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм, в том числе основные мероприятия, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг.

В подпрограмме «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» индикаторы достижения цели и показатели решения задач могут не формулироваться.

8. Ответственный исполнитель Программы согласовывает Проект Программы с соисполнителями Программы на бумажных носителях и в электронном виде.

9. Состав материалов, представляемых в отдел экономического и социального развития администрации муниципального округа, Финансовое управление администрации муниципального округа и Контрольно-счетную палату муниципального округа (далее соответственно - отдел экономического и социального развития, Финансовое управление и КСП) ответственным исполнителем Программы с проектом Программы, включает:

сопроводительное письмо о направлении проекта муниципального правового акта администрации муниципального округа об утверждении Программы;

проект муниципального правового акта администрации муниципального округа об утверждении Программы;

дополнительные документы, предусмотренные Порядком.

- III. Требования по заполнению паспорта Программы, подпрограммы

10. Паспорт Программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (форма 1).

Цели Программы, задачи, мероприятия, индикаторы достижения целей Программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации Программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы указываются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (форма 3) в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансового обеспечения и по годам реализации Программы без расшифровки по подпрограммам.

Ожидаемые результаты реализации Программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией Программы) в сфере реализации Программы, сроков их достижения.

11. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (форма 2).

Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

- IV. Требования к содержанию Программы, подпрограммы

12. Приоритеты реализуемой в муниципальном округе политики определяются исходя из норм и положений документов стратегического планирования Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального округа.

13. Цели Программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации Программы и определять конечные результаты реализации Программы.

14. Цель Программы должна соответствовать следующим критериям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима (решаема) за период реализации Программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Формулировка цели Программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

15. Достижение цели Программы обеспечивается решением задач соответствующей этой цели подпрограммы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприятий). Формулировка задач подпрограммы и выделение основных мероприятий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

Каждой цели Программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики Программы (подпрограммы), в зависимости от значимости достижения цели Программы (задачи подпрограммы) для оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы), а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели Программы (задачи подпрограммы). Сумма весовых коэффициентов по Программе (подпрограмме) должна быть равна единице.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

16. Определение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы (далее – индикатор (показатель решения задач)) должно осуществляется таким образом, чтобы подтвердить достижение цели Программы и решения задач подпрограммы.

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей решения задач) приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Индикаторы достижения целей Программы приводятся по Программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе ее задач.

Один и более индикаторов (показателей решения задач) может характеризовать достижение одной цели Программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов (показателей решения задач), которые характеризуют достижение более чем одной цели Программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

17. Используемые индикаторы (показатели решения задач) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность - индикатор (показатель решения задачи) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели Программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы);

точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы (подпрограммы);

объективность - не допускается использование индикаторов (показателей решения задач), улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые индикаторы (показатели решения задачи) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций, к искажению результатов реализации Программы (подпрограммы);

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы (подпрограммы);

однозначность - определение индикатора (показателя решения задачи) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикатора (показателя решения задачи);

экономичность - получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы (показатели решения задач) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

сопоставимость - выбор индикаторов (показателей решения задач) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) мероприятий;

своевременность и регулярность проведения мониторинга индикаторов (показателей решения задач).

18. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей Программы, но не должны их дублировать.

19. Индикаторы (показатели решения задач) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, соответствующей отчётности.

Если индикатор (показатель решения задач) входит в состав данных официальной статистики, необходимо указать форму статистической отчетности, утвержденную Федеральной службой государственной статистики, содержащую значение показателя.

Если индикатор (показатель решения задач) входит в состав данных утверждённых форм отчётности, необходимо указать форму отчетности, содержащую значение показателя.

Если индикатор (показатель решения задач) рассчитывается по утвержденным методикам, необходимо указать на правовой акт об утверждении методики расчета показателя.

Если индикатор (показатель решения задач) рассчитывается по методике, содержащейся в Программе, необходимо указать на методику расчета показателя.

Индикаторы (показатели решения задач), рассчитанные по методикам, включенным в дополнительные документы, применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов (показателей решения задач) представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7) в составе дополнительных документов.

20. Программа и подпрограмма должны включать ожидаемые конечные результаты реализации Программы, подпрограммы.

21. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей Программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При разработке основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий Программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета муниципального округа.

22. В качестве основных мероприятий могут выделяться региональные и (или) ведомственные проекты.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

23. В Программах в сферах образования, культуры и физической культуры и спорта основные мероприятия формируются в разрезе видов муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, с указанием объемов соответствующих муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в рамках выполнения муниципальных заданий.

В основные мероприятия Программ в сферах образования, культуры и физической культуры и спорта включаются показатели соответствующих муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями сверх муниципального задания за плату, с указанием объемов средств, поступающих муниципальным учреждениям в качестве платы муниципальных услуг, оказываемых ими сверх муниципальных заданий.

24. В Программах в сферах экономики, жилищно-коммунального хозяйства включаются основные мероприятия, описывающие деятельность отдельных муниципальных унитарных предприятий и других юридических лиц в сфере реализации Программ в качестве участников их реализации.

В показателях основных мероприятий Программ в сферах экономики, жилищно-коммунального хозяйства должны учитываться показатели результативности деятельности муниципальных унитарных предприятий и других юридических лиц.

25. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников Программы и степень их участия в реализации основных мероприятий.

Сводная информация о перечне основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с задачами и показателями их решения, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

- V. Требования к отражению информации об объемах и источниках

финансового обеспечения реализации Программы

26. Расходы бюджета муниципального округа на реализацию Программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, по главным распорядителям средств бюджета муниципального округа, по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

27. В Программе отражается информация обо всех источниках финансового обеспечения ее реализации.

28. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

29. В рамках отдельных основных мероприятий Программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

30. Порядок корректировки объема и структуры расходов бюджета муниципального округа на реализацию Программы определяется действующим бюджетным законодательством.

Параметры финансового обеспечения реализации Программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года. При уточнении объема финансового обеспечения реализации Программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры Программы, в том числе индикаторы достижения целей Программы, показатели решения задач подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

- VI. Дополнительные документы, представляемые

с проектом Программы

31. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа, основных показателей приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации Программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других территориях Ставропольского края (при возможности такого сопоставления), прогноза ее развития, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации Программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа по итогам реализации Программы должен определять тенденции и планируемые показатели по итогам реализации Программы. При формировании прогноза развития сферы реализации Программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития муниципального округа на долгосрочный период, стратегические документы в сфере реализации Программы и текущее состояние сферы реализации Программы.

32. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы (подпрограмм).

В части расходных обязательств муниципального округа по каждому основному мероприятию прилагаются подробные обоснования планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия, в том числе использования инструментов муниципально-частного партнерства, предусматривающего привлечение внебюджетных источников, принятие мер муниципального регулирования и др. согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

33. Для мер правового регулирования в сфере реализации Программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации Программы (если таковые планируются), основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых муниципальных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена муниципальными правовыми актами). Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

34. Сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления округа, либо включенным в дополнительные документы в соответствии с требованиями методических указаний, представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

35. Информация о перечне основных мероприятий, мероприятий Программы (подпрограммы Программы) с указанием объемов расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, а также мероприятий, не требующих финансового обеспечения, представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

36. Дополнительные документы, представляемые с проектом Программы, подписываются ответственным исполнителем Программы.

- VII. Мониторинг реализации Программы

37. Объектом мониторинга является выполнение основных мероприятий в установленные сроки, исходя из своевременности наступления контрольных событий, характеризующих выполнение основного мероприятия, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, а также определение причин невыполнения сроков основных мероприятий и контрольных событий.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.

В соответствии с пунктом 33 Порядка мониторинг реализации Программ осуществляется отделом экономического и социального развития ежеквартально в срок до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением 4 квартала) или иные сроки по поручениям Главы, по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10).

38. В соответствии с Порядком Финансовое управление направляет в отдел экономического и социального развития информацию о кассовых расходах бюджета муниципального округа в разрезе Программ, подпрограмм Программ, основных мероприятий, ответственных исполнителей и соисполнителей для проведения мониторинга реализации Программ согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).

39. Ответственный исполнитель ежегодно разрабатывает проект детального плана-графика реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел экономического и социального развития не позднее 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Детальный план-график, согласованный с отделом экономического и социального развития, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом экономического и социального развития.

40. В детальном плане-графике отражаются:

полный перечень основных мероприятий;

контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий, с указанием сроков наступления контрольного события;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя Программы, ответственных за реализацию основных мероприятий, контрольных событий (не более одного исполнителя не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального округа);

объемы финансового обеспечения основных мероприятий, контрольных событий за счет всех источников финансирования.

40. Основными характеристиками контрольных событий являются значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата выполнения основного мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующие:

муниципальный правовой акт утвержден;

соглашение заключено;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

41. В детальном плане-графике контрольные события выделяются по всем основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций ответственного исполнителя по разработке муниципальной политики в сфере реализации Программы, осуществлению муниципального контроля, управлению муниципальным имуществом и предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику непосредственного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего основного мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат реализации основного мероприятия).

Для основных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для основных мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

В состав контрольных событий Программы детальных планов-графиков реализации Программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

В детальном плане-графике следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

42. В соответствии с Порядком отдел экономического и социального развития осуществляет мониторинг хода реализации Программ, результаты которого размещаются на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- VIII. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации Программы

43. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) должен содержать разделы с информацией о:

конкретных результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период;

перечне основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15);

анализе рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм);

использовании средств бюджета муниципального округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы;

участие в реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края, государственных программ, федеральных целевых программ и объемах привлеченных средств из вышестоящих бюджетов;

достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14), с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты);

предложениях по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм).

44. При формировании ответственным исполнителем сведений об использовании средств бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм, предусмотренных в отчетном году, необходимо указывать данные о расходах, осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения. Сведения представляются ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 12 и 13).

45. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации основных мероприятий в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, ответственному исполнителю Программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий, представлять в отдел экономического и социального развития аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в отчетном периоде;

возникновения экономии и (или) неосвоения средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения средств бюджета муниципального округа между основными мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

46. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

47. В соответствии с Порядком отдел экономического и социального развития на основании годовых отчетов формирует сводный годовой отчет о ходе реализации Программ.

_______________

- Приложение

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края <1> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год <2> | текущий год <3> | очередной год <4> | первый год планового периода <5> | второй год планового периода <6> | третий год планового периода<7> | четвертый год планового периода<8> | пятый год планового периода<9> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

<2> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<3> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<4> Очередной год - год начала реализации Программы.

<5> Первый год планового периода - год, следующий за годом начала реализации Программы.

<6> Второй год планового периода - год, следующий за первым годом планового периода.

<7> Третий год планового периода - год, следующий за вторым годом планового периода.

<8> Четвертый год планового периода - год, следующий за третьим годом планового периода.

<9> Пятый год планового периода - год, следующий за четвертым годом планового периода.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия <10> | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<10> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями»;

«оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, иными некоммерческими организациями»;

«исполнение публичных нормативных обязательств»;

«предоставление межбюджетных трансфертов»;

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»;

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»;

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»;

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»;

«применение мер муниципального регулирования».

- Таблица 3

Объемы и источники

финансового обеспечения Программы

| N п/п |  | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края <11>, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<11> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – бюджет муниципального округа;

Таблица 4

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущий год | Очередной год | первый год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| I. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |

- Таблица 5

Обоснование

планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы

(подпрограмм Программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Обоснование планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов <12> | Объемы средств бюджета муниципального округа, участников Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

<12> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и т.п.).

Таблица 6

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

Программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица 7

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов

достижения целей Программы и показателей решения задач

подпрограмм Программы

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) <13> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |
| 1.1. | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

<13> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органом местного самоуправления, указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

<14> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

- Таблица 8

Информация

о перечне основных мероприятий, мероприятий Программы (подпрограмм Программы)

| N п.п. | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Код главы главного распорядителя бюджетных средств | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации Программы на очередной финансовый год

| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) программы (подпрограммы), контрольного события основного мероприятия (мероприятия) программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель (Ф.И.О., должность) | Участник (название с указанием организационно-правовой формы - для организаций, Ф.И.О. - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) | Плановая дата наступления контрольного события/фактическая дата выполнения контрольного события <15> | Объемы финансирования основных мероприятий (мероприятий), контрольных событий за счет всех источников финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Программа |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

<15> Указывается дата - дд.мм.гггг.

- Таблица 10

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:

отчетный период:

Ответственный исполнитель:

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события |  | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства бюджета муниципального округа |  | выпадающие доходы | внебюджетные средства и иные источники | средства участников Программы |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о кассовых расходах бюджета муниципального округа

рублей

| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации |  |  | Сводная бюджетная роспись расходов муниципального округа |  | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 |  | х | х | х |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа |  | х | х | х |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 12

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета муниципального округа на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета муниципального округа, внебюджетных средств

и иных источников, средств участников Программы (юридических лиц)

на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего |  |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |
|  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |
|  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |
|  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |
|  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |
|  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |
|  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета муниципального округа, в том числе предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | выпадающие доходы бюджета муниципального округа в результате применения мер муниципального регулирования |  |  |
|  |  | внебюджетные средства и иные источники |  |  |
|  |  | средства участников Программы (юридических лиц) |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

- Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <16> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. | х |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1 |  |  | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 | х |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 3 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |

<16> в качестве результатов указываются, в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Форма 1

Паспорт Программы

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Индикаторы достижения целей Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- Форма 2

Паспорт подпрограммы Программы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели решения задач подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- Форма 3

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит (сумма) тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
| --- | --- |
|  | бюджет Андроповского муниципального округа Ставропольского края - (сумма) тыс. рублей, в том числе по годам: очередной год - сумма тыс. рублей; первый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; второй год планового периода - (сумма) тыс. рублей; третий год планового периода - (сумма) тыс. рублей; четвертый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; пятый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов – (сумма) тыс. рублей, в том числе по годам: очередной год – (сумма) тыс. рублей; первый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; второй год планового периода - (сумма) тыс. рублей; третий год планового периода - (сумма) тыс. рублей; четвертый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; пятый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; |
|  | внебюджетные средства и иные источники - сумма тыс. рублей, в том числе по годам: очередной год - сумма тыс. рублей; первый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; второй год планового периода - (сумма) тыс. рублей; третий год планового периода - (сумма) тыс. рублей; четвертый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; пятый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; |
|  | средства участников Программы - (сумма) тыс. рублей, в том числе по годам: очередной год - сумма тыс. рублей; первый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; второй год планового периода - (сумма) тыс. рублей; третий год планового периода - (сумма) тыс. рублей; четвертый год планового периода - (сумма) тыс. рублей; пятый год планового периода - (сумма) тыс. рублей. |

_____________