**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 февраля 2025 г. с. Курсавка № 92

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год

Во исполнение части 4 статьи 37 [Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»](http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698), статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 31 декабря 2023 года № 844-п, администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Фролову Л.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Н.А. Бобрышева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 11 февраля 2025 г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию дорожной карты | Ф.И.О., должность | Контактные данные (электронная почта) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Куратор реализации мер Дорожной карты  | Фролова Людмила Николаевна - заместитель главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | frolova22071973@mail.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты | Лютая Наталья Ивановна - руководитель Отдела образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | androp-rono123@yandex.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты  | Плужникова Алла Николаевна – заместитель руководителя Отдела образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | androp-rono123@yandex.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -4 классов  | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 |

1. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций Андроповского муниципального округа Ставропольского края реализующих образовательную программу начального общего образования | 14 | 01.01.2025 | 14 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования по форме федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» на 31 декабря, отчётного финансового года и о численности обучающихся 1 классов и численности 2-4 классов при 6-дневной учебной неделе и при 5-дневной учебной неделе в общеобразовательных организациях по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» по состоянию на 20 сентября отчётного финансового года | 1258 | 01.01.2025 | 1258 |

**2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа | 1258 | 01.01.2025 | 1258/100 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа | 14 | 01.01.2025 | 14/100 |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2025 года 100 % обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 28.08.2020г. № 460-п | 2025 год | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | 100 % обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |
| 1.2. | Мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием | постоянно |  Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся 1 -4 классов бесплатным горячим питанием |
| 1.3. | Организация и проведение контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | постоянно | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

**Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 -4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 2025 год | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 -4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 2025 год | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

**Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на  официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, руководители общеобразовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных  организациях | Постоянно | Руководители общеобразовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации.Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_