П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 ноября 2012 г.                           с. Курсавка                                              № 654

О районной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации районных целевых программ субъектов бюджетного планирования Андроповского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, утвержденными распоряжением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 04 октября 2012 г. № 207-р «О примерном Перечне районных целевых программ Андроповского муниципального района Ставропольского края», с целью выполнения Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 579 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края» администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края

постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее - Программа).

2. Установить, что:

2.1. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края, будет производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Андроповского муниципального района Ставропольского края на соответствующий финансовый период.

2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий могут корректироваться с учетом исполнения бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 10 ноября 2011 г. № 667 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района на 2012-2014 годы».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края Бобрышеву Н.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности главы администрации,

первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                                    Ю.В.Брусенцов

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

Ответственный исполнитель:

администрация Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

Непосредственный исполнитель:

начальник отдела по вопросам социальной сферы

и делам молодежи администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края

И.Д.Сологубов

8 (86556) 6-22-12, e-mail: admandrop@yandex.ru

06 ноября 2012 года

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края

от 06 ноября 2012 г. № 654

РАЙОнная ЦЕЛЕВАЯ программа

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | районная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - администрация муниципального района) |
| Соисполнители Программы | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МБОУ ДОД ДДТ), Муниципальное бюджетное учреждение Андроповского муниципального района Ставропольского края «Центр молодежных проектов», муниципальные образования поселений Андроповского района Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | нет |
| Цели Программы | создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района |
| Задачи Программы | обеспечение доступности спортивных сооружений Андроповского муниципального района для занятий физической культурой и спортом; приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие и укрепление материальной базы учебных заведений и учреждений спортивной направленности; проведение мониторинга и улучшение системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; повышение эффективности их использования; развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений спортивной направленности Андроповского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | общее количество жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом; количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; количество спортивных сооружений (детских спортивных площадок) |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | средства бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее бюджет муниципального района) в размере 1850,00 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 650,00 тыс. рублей; в 2014 году – 600,00 тыс. рублей; в 2015 году – 600,00 тыс. рублей. (суммы финансирования могут уточняться при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый период) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы позволит: увеличить общую долю жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 11,5 % населения района; увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 13,5 %; увеличение числа физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 13 %; увеличение количества спортивных сооружений на 3 единицы |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем и прогноз ее решения

- Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, и их развитие является неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшими факторами, обеспечивающими нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является одной из составляющих государственной политики в области спорта.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на состязаниях различных уровней являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Основной задачей политики в области физической культуры и спорта является создание в Андроповском муниципальном районе условий для занятий физической культурой и спортом различных слоев населения.

Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и спорта, создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства и работы граждан обусловлены актуальностью проблемы формирования у населения, особенно у подрастающего поколения, здорового образа жизни.

Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного решения задач социально-экономического развития района.

В настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в их числе:

недостаточное привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

недостаточное количество специалистов по физической культуре и спорту.

В течение последних лет наблюдается тревожная тенденция снижения уровня здоровья населения, в частности детей и молодежи в Андроповском муниципальном районе. Так, на учете в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Андроповская центральная районная больница» находится 494 детей школьного возраста, что составляет 16 % от общего числа обучающихся. Сокращается продолжительность жизни населения, увеличивается заболеваемость, растет травматизм, увеличивается число инвалидов. Сегодня проблема сохранения и укрепления здоровья граждан становится одной из ключевых проблем не только социальной сферы, но и экономики России.

С каждым годом увеличивается число юношей, не пригодных к воинской службе по состоянию здоровья. На этом фоне колоссальными темпами увеличивается число школьников, пристрастившихся к табакокурению, употреблению спиртных напитков и наркотиков. Необходимо создать условия максимальной доступности занятий физической культурой и спортом для молодежи и подрастающего поколения.

Значительная доля в оздоровлении учащихся принадлежит сегодня системе дополнительного образования детей. В настоящее время в районе функционируют 2 учреждения спортивной направленности: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - МБОУ ДОД ДДТ), в которых занимается 688 (23 %) воспитанников, что является недостаточным к общему числу обучающихся в образовательных учреждениях (3011 чел.).

В Андроповском муниципальном районе число спортивных сооружений составляет 81 единицу (стадион с трибуной – 1,спортивные залы - 17, плоскостные спортивные сооружения - 53, тиры - 3, открытый плавательный бассейн-1, другие спортивные сооружения - 6). Имеющаяся материально-техническая база физической культуры является отсталой в техническом отношении, не имеет необходимых площадей для организации работы с широкими слоями населения, не в полной мере оснащена современным тренажерным и технологическим оборудованием. В учреждениях физической культуры и спорта недостаточно средств на приобретение и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, технических средств обучения. Из-за недостаточного финансирования тренеры-преподаватели не имеют возможности повышать профессиональную квалификацию, выезжать на семинары. Вследствие этого, сужается и обедняется спортивная среда, наличие которой является одним из важнейших условий для формирования физической подготовки детей, повышения качества подготовки специалистов. Необходимо содействие в улучшении материально-технической базы спортсооружений, формировании эффективной стратегии развития в рыночных условиях.

При организации и осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами остро стоят проблемы нормативно-правового регулирования, кадрового и методического обеспечения, финансирования и обеспечения специальным спортивным инвентарем и оборудованием.

Отсутствуют специалисты по физической культуре и спорту, работающие в трудовых коллективах, на предприятиях, в муниципальных образованиях поселений, что отрицательно сказывается на увеличении числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий выполняется в полном объеме. Команды и участники Андроповского района ежегодно принимают участие более чем в 70 районных, краевых и региональных соревнованиях по 14 видам спорта. В районе были проведены традиционные мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам: шахматные турниры, посвященные освобождению района от немецко-фашистких захватчиков, волейбольный турнир – Дню защитника Отечества, соревнования по мини-футболу, посвященные памяти Ю.В.Никитина, братьев Жинкиных, Я.В.Колодина, цикл спортивных мероприятий, посвященных памяти Ю.В.Андропова. Спортсмены Андроповского района ежегодно участвуют более чем в 20 чемпионатах и первенствах СКФО, ЮФО и России по следующим видам спорта: рукопашный бой, вольная борьба, бокс.

Раздел 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов (при необходимости) реализации Программы

В целях реализации Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также эффективного решения задач выполнения основных функций муниципального образования администрацией Андроповского муниципального района было принято решение о разработке и реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее - Программа), которая позволит создать условия для дальнейшего интенсивного развития физической культуры и спорта на территории района.

Программа разработана в соответствии с распоряжением администрации Андроповского муниципального района от 04 октября 2012 г. № 207-р «О примерном Перечне районных целевых программ Андроповского муниципального района Ставропольского края».

В основу организации выполнения Программы заложены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края является ответственным исполнителем Программы, а так же осуществляет общее руководство, определяет формы и методы управления реализацией Программы и осуществляет контроль по ее исполнению.

Отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации муниципального района ежегодно готовит и представляет главе администрации муниципального района информацию о ходе выполнения мероприятий Программы, разрабатывает предложения по ее корректировке.

- Целью Программы является: создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

обеспечение доступности спортивных сооружений Андроповского муниципального района для занятий физической культурой и спортом;

приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

развитие и укрепление материальной базы учебных заведений и учреждений спортивной направленности;

проведение мониторинга и улучшение системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

развитие сети спортивных сооружений в районе, повышение эффективности их использования;

развитие и укрепление кадрового потенциала учреждений спортивной направленности Андроповского муниципального района.

Показателями хода реализации Программы являются следующие индикаторы:

общее количество жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

количество спортивных сооружений (детских спортивных площадок)

Настоящая Программа разработана на период с 2013 по 2015 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в перечне основных мероприятий районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» по следующим блокам:

2.1. Научно-методическое обеспечение Программы

В целях совершенствования деятельности в области физической культуры и спорта предусматривается:

составление плана основных мероприятий Программы;

проведение мониторинга состояния физической культуры, спорта и туризма на основе форм статистической отчетности и социологических исследований в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, по месту жительства;

проведение организационно-методических совещаний по определению совместной работы и взаимодействию с субъектами реализации Программы.

2.2. Работа с физкультурными кадрами

Планируется разработка системы повышения квалификации физкультурных кадров и обеспечение участия физкультурных кадров в семинарах и курсах, проводимых Министерством образования Ставропольского края, Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края, отделом образования и отделом по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Предусматриваются меры, направленные на организацию работы по обмену опытом в проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района, поощрение (премирование) физкультурных, в том числе общественных, кадров за высокие показатели в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в районе, представление их к наградам. Предполагается организация ежегодного районного смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» Андроповского района.

2.3. Организационное и финансовое обеспечение мероприятий по физической культуре, спорту и туризму

Проведение анализа состояния имеющихся спортивных сооружений, разработка плана паспортизации, совершенствование и повышение эффективности работы с населением.

Основное направление данного блока – организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по линии отдела по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдела образования администрации Андроповского муниципального района, МБОУ ДОД ДЮСШ и МБОУ ДОД ДДТ, а также награждение победителей и призеров спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта планируется изучение возможности и принятие мер по созданию условии для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия в группах оздоровительной направленности, осуществление мер по сохранению спортивного долголетия, проведение мероприятий спортивной направленности для ветеранов спорта.

2.4. Развитие материально-спортивной базы

В данных программных мероприятиях планируется приобретение инвентаря, оборудования и снаряжения для туристических групп и спортивных секций учреждений дополнительного образования спортивной направленности, обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и Российских соревнованиях.

2.5. Строительство спортивных сооружений

Ежегодно планируется приобретение оборудования для детской спортивной площадки и ее монтаж на территории Андроповского района.

2.6. Организация физкультурной работы по месту жительства, в семье.

В целях организации физической культуры по месту жительства, в семье предусматривается:

проведение мониторинга по выявлению интересов и потребностей различных групп жителей района в сфере физической культуры, спорта и туризма;

эффективная эксплуатация спортивных сооружений, расположенных в населенных пунктах района, в том числе принадлежащих учреждениям образования;

создание и поддержка спортивных подростковых клубов по месту жительства;

организация и проведение районных спортивных мероприятий, в том числе «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты»;

организация и проведение районных спортивных мероприятий с населением пожилого возраста и инвалидами;

организация пропаганды в средствах массовой информации лучшего опыта семейного физического воспитания.

2.7. Подготовка спортивного резерва

Для создания положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях основными мероприятиями данного блока предусматривается:

проведение анализа состояния работы по подготовке спортивного резерва и в спорте высших достижений;

изучение возможностей и принятие мер по открытию в МБОУ ДОД ДЮСШ новых отделений по видам спорта;

создание районных общественных объединений по ведущим видам спорта;

организация учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования с использованием современного опыта ведущих тренеров края и России.

2.8. Информационно- агитационное обеспечение физической культуры и спорта

Предусматривается подготовка и публикация в средствах массовой информации материалов, статей, выпуск радио и телепередач, посвященных вопросам развития физической культуры и спорта. В рамках мероприятий предусмотрено участие в краевом конкурсе пропаганды физической культуры, спорта и туризма СМИ, подготовка и издание брошюры «О спортивной жизни Андроповского района».

При реализации мероприятий Программы в полном объеме предполагается привлечь дополнительно к систематическим занятиям физической культурой и спортом около 350 человек ежегодно и соответственно увеличить:

общую долю жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 11,5 % населения района (увеличение по сравнению с 2011 годом составит 3 %);

количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по сравнению с 2011 годом на 4,9 %;

число физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 13 %;

количество спортивных сооружений на 3 единицы (3 детские спортивные площадки).

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

С учетом происходящих в экономике реформ, а также исполнения бюджета муниципального района отдельные мероприятия могут быть скорректированы в установленном законодательством порядке.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2015 годы составит

за счет средств муниципального бюджета – 1850,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 650,00 тыс. рублей;

в 2014 году – 600,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 600,00 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета муниципального района на соответствующий финансовый период.

Раздел 3. Характеристика подпрограмм программы

Программой не предусматривается разработка подпрограмм.

Раздел 4. Обобщенная характеристика и описание основных мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Принятие нормативных правовых актов администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в сфере реализации Программы в период ее реализации не предусмотрено.

Раздел 5. Информация об участии муниципальных образований района, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Андроповского района Ставропольского края, общественных и иных организаций в реализации Программы

Участие муниципальных образований Ставропольского края, внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, акционерных обществ с участием Ставропольского края, общественных и иных организаций в реализации Программы не предусмотрено.

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

финансово-экономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и, как следствие, сокращение бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, усилению социальной напряженности в обществе;

правовые риски, связанные с несовершенством и требующей дальнейшего совершенствования законодательной базы;

социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряжённости из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы может привести к проведению намеченных мероприятий программы в неполном объеме.

Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий программы могут существенно снизить эффективность достижения целей и полноту реализации задач.

| № п.п. | Содержание рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы |
| 2. | Неверно выбранные приоритеты при реализации программы | перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от динамики решения задач, корректировка мероприятий и сроков их реализации |

Для минимизации рисков невыполнения мероприятий Программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями предполагается проведение мониторинга ее реализации.

Минимизация рисков, связанных со спецификой целей и задач Программы, и меры по их недопущению будут предприниматься в ходе оперативного управления. На преодоление данных рисков направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, а также формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Приложение

к районной целевой программе

«Развитие физической культуры

и массового спорта на территории

Андроповского муниципального района

Ставропольского края»

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» и их значениях

| № п.п. | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % (чел.) | 8,5 (3000) | 9,5 (3350) | 10,5 (3700) | 11,0 (3800) | 11,5 (4050) | значение сводных показателей годового статистического отчета по форме № 1-ФК (Приказ Росстата: об утверждении формы от 16.09.2010 № 317) |
| 2. | Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | % (чел.) | 10,6 (3750) | 11,5 (4050) | 11,5 (4050) | 12,5 (4400) | 13,5 (4700) |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | (шт.) | 75 | 75 | 80 | 83 | 85 |  |
| 4. | Увеличение количества спортивных сооружений (детские спортивные площадки) | (шт.) | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |  |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

| № п.п. | Наименование направлений, основных мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление Плана основных мероприятий Программы | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи) | ежегодно |  | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом, количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 1.2. | Проведение мониторинга состояния физической культуры, спорта и туризма: на основе форм статистической отчетности; социологических исследований; в образовательных учреждениях; в трудовых коллективах; по месту жительства | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение охвата населения района спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями | отсутствие информации о состоянии физической культуры, спорта и туризма в районе | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 2 таблицы 1 приложения к Программе |
| 1.3. | Проведение организационно-методических совещаний по определению совместной работы и взаимодействию с субъектами реализации Программы | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение охвата населения района спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями | неэффективность работы по взаимодействию с субъектами реализации Программы |  |
| 2. Работа с физкультурными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации физкультурных кадров и обеспечение их участия в семинарах, проводимых комитетом Ставропольского края по физической культуре и спорту и министерством образования, отделом образования и отделом по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | повышение качества работы физкультурных кадров | снижение уровня качества проведения спортивно-массовых мероприятий | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 2.2. | Организация работы по обмену опытом в проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | повышение качества проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района | снижение уровня качества проведения спортивно-массовых мероприятий | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 2.3. | Поощрение (премирование) физкультурных, в том числе, общественных кадров за высокие показатели в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в районе | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | повышение качества работы физкультурных и общественных кадров | снижение активности работы физкультурных и общественных кадров по достижению высоких показателей в развитии физической культуры и спорта в районе | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 2.4. | Организация ежегодного районного смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» Андроповского района, награждение победителей | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | выявление передового опыта физкультурно-спортивных кадров в образовательных учреждениях района |  |  |
| 3. Организационное и финансовое обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ состояния имеющихся спортивных сооружений, разработка планов паспортизации, совершенствования и повышения эффективности работы с населением | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 2013 год | 2015 год | паспортизация спортивных сооружений, увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | отсутствие информации о состояния имеющихся спортивных сооружений | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 2 таблицы 1 приложения к Программе |
| 3.2. | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий. Награждение победителей и призеров спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 3.3. | Изучение возможности и принятие мер по созданию условии для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия в группах оздоровительной направленности | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, Андроповская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 2013 год | 2015 год | увеличение количества лиц пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом | снижение количества людей пожилого возраста и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 3.4. | Организация встреч с выдающимися спортсменами, тренерами и организаторами физкультурно-спортивной работы района и края | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | снижение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 2 таблицы 1 приложения к Программе |
| 4. Развитие материально-спортивной базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических групп и спортивных секциях, учреждений дополнительного образования спортивной направленности | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 2013 год | 2015 год | улучшение материальной базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности | снижение качества учебно-тренировочного процесса в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, уменьшение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 2 таблицы 1 приложения к Программе |
| 4.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических группах и спортивных секциях образовательных учреждений района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования | 2013 год | 2015 год | улучшение материальной базы в туристических группах и спортивных секциях образовательных учреждений района | снижение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 4.3. | Обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и российских соревнованиях | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | улучшение материальной базы команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и российских соревнованиях | снижение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 5. Строительство спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Детская спортивная площадка (не менее 1 единицы ежегодно) | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел муниципального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края | 2013 год | 2015 год | увеличение количества детских спортивных площадок и общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | снижение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | целевые индикаторы и показатели, указанные в пункте 4 таблицы 1 приложения к Программе |
| 6. Организация физкультурной работы по месту жительства, в семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга по выявлению интересов и потребностей различных групп жителей района в сфере физической культуры, спорта и туризма | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 6.2. | Создание и поддержка спортивных подростковых клубов по месту жительства | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, администрации муниципальных образований поселений | 2013 год | 2015 год | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 6.3. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий, в том числе «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 6.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий с населением пожилого возраста и инвалидами | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, УТСЗН, Андроповская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | Снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 6.5. | Пропаганда в средствах массовой информации лучшего опыта семейного физического воспитания | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, районные СМИ | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 7. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие отдельных спортсменов и команд района в краевых, региональных и российских спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности районный совет РОСТО | 2013 год | 2015 год | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 7.2. | Страхование от несчастных случаев спортсменов, участников зональных, краевых, региональных и Всероссийских спортивных мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | Страхование от несчастных случаев спортсменов | Неучастие спортсменов в зональных, краевых, региональных и Всероссийских спортивных мероприятиях | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 7.3. | Проведение анализа состояния работы по подготовке спортивного резерва и в спорте высших достижений | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год |  |  |  |
| 7.4. | Изучение возможности и принятие мер по открытию в МБОУ ДОД ДЮСШ новых отделений по видам спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 2013 год | 2015 год | развитие новых видов спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 7.5. | Создание районных общественных объединений по ведущим видам спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | снижение целевых индикаторов Программы | целевые индикаторы и показатели, указанные в пунктах 1,2,3 таблицы 1 приложения к Программе |
| 7.6. | Организация учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования с использованием современного опыта ведущих тренеров края и России | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 2013 год | 2015 год | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях | Ухудшение качества учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования |  |
| 8. Информационно-агитационное обеспечение физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка и публикация в средствах массовой информации материалов, статей, выпуск радиопередач, посвященных вопросам развития физической культуры и спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, СМИ района | 2013 год | 2015 год | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях | Отсутствие информации о развитии спорта в районе в СМИ |  |
| 8.2. | Подготовка и издание брошюры «О спортивной жизни Андроповского района» | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 2013 год | 2015 год | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях | Отсутствие информации о развитии спорта в районе |  |
| 8.3. | Участие в краевом конкурсе пропаганды физической культуры, спорта и туризма СМИ | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, СМИ района | 2013 год | 2015 год | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом уровне | Отсутствие информации о развитии спорта в районе в СМИ |  |

- Таблица 3

- Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края, в которых размещается муниципальное задание, муниципальных услуг юридическим лицам, по районной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

| - № п.п. | - Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | - Значение показателя объема услуги по годам |  |  | - Расходы бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края на оказание муниципальной услуги по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края»

| № п.п. | Наименование Программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя Программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 650,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее администрация муниципального района) | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 650,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2. | Научно-методическое обеспечение | всего |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1. | Составление Плана основных мероприятий Программы | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.2. | Проведение мониторинга состояния физической культуры, спорта и туризма: на основе форм статистической отчетности; социологических исследований; в образовательных учреждениях; в трудовых коллективах; по месту жительства | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.3. | Проведение организационно-методических совещаний по определению совместной работы и взаимодействию с субъектами реализации Программы | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 3. | Работа с физкультурными кадрами | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3.1. | Повышение квалификации физкультурных кадров и обеспечение их участия в семинарах, проводимых комитетом Ставропольского края по физической культуре и спорту и министерством образования, отделом образования и отделом по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 3.2. | Организация работы по обмену опытом в проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 3.3. | Поощрение (премирование) физкультурных, в том числе общественных кадров за высокие показатели в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в районе | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.4. | Организация ежегодного районного смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» Андроповского района, награждение победителей | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4. | Организационное и финансовое обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 4.1. | Анализ состояния имеющихся спортивных сооружений, разработка планов паспортизации, совершенствования и повышения эффективности работы с населением | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.2. | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий. Награждение победителей и призеров спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятий | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 4.3. | Изучение возможности и принятие мер по созданию условии для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия в группах оздоровительной направленности | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 4.4. | Организация встреч с выдающимися спортсменами, тренерами и организаторами физкультурно-спортивной работы района и края | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Развитие материально-спортивной базы | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 5.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических групп и спортивных секциях, учреждений дополнительного образования спортивной направленности | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических группах и спортивных секциях образовательных учреждений района | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 45,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5.3. | Обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и российских соревнованиях | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6. | Строительство спортивных сооружений | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 130,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6.1. | спортивная площадка (1 единица ежегодно) | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 130,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7. | Организация физкультурной работы по месту жительства, в семье | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7.1. | Проведение мониторинга по выявлению интересов и потребностей различных групп жителей района в сфере физической культуры, спорта и туризма | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 7.2. | Создание и поддержка спортивных подростковых клубов по месту жительства | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.3. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий, в том числе «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий с населением пожилого возраста и инвалидами | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7.5. | Пропаганда в средствах массовой информации лучшего опыта семейного физического воспитания | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 8. | Подготовка спортивного резерва | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 292,00 | 282,00 | 282,00 |
| 8.1. | Участие отдельных спортсменов и команд района в краевых, региональных и российских спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 282,00 | 272,00 | 272,00 |
| 8.2. | Страхование от несчастных случаев спортсменов, участников зональных, краевых, региональных и Всероссийских спортивных мероприятий | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 8.3. | Проведение анализа состояния работы по подготовке спортивного резерва и в спорте высших достижений | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 8.4. | Изучение возможности и принятие мер по открытию в МБОУ ДОД ДЮСШ новых отделений по видам спорта | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 8.5. | Создание районных общественных объединений по ведущим видам спорта | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 8.6. | Организация учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования с использованием современного опыта ведущих тренеров края и России | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 9. | Информационно-агитационное обеспечение физкультуры и спорта | всего | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9.1. | Подготовка и публикация в средствах массовой информации материалов, статей, выпуск радиопередач, посвященных вопросам развития физической культуры и спорта | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |
| 9.2. | Подготовка и издание брошюры «О спортивной жизни Андроповского района» | администрация муниципального района | 501 | 1102 | 5120100 | 244 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9.3. | Участие в краевом конкурсе пропаганды физической культуры, спорта и туризма СМИ | администрация муниципального района |  |  |  |  | - | - | - |

Таблица 5

- План

реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края» на 2013 год

| № п.п. | Наименование направлений, основных мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - КБК | - Финансирование на 2013 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление Плана основных мероприятий Программы | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи) |  |  | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом, количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них |  | - |
| 1.2. | Проведение мониторинга состояния физической культуры, спорта и туризма: на основе форм статистической отчетности; социологических исследований; в образовательных учреждениях; в трудовых коллективах; по месту жительства | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение охвата населения района спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями |  | - |
| 1.3. | Проведение организационно-методических совещаний по определению совместной работы и взаимодействию с субъектами реализации Программы | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение охвата населения района спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями |  | - |
| 2. Работа с физкультурными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации физкультурных кадров и обеспечение их участия в семинарах, проводимых комитетом Ставропольского края по физической культуре и спорту и министерством образования, отделом образования и отделом по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации Андроповского муниципального района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение качества работы физкультурных кадров |  | - |
| 2.2. | Организация работы по обмену опытом в проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение качества проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях района |  | - |
| 2.3. | Поощрение (премирование) физкультурных, в том числе, общественных кадров за высокие показатели в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в районе | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | повышение качества работы физкультурных и общественных кадров | 50111025120100244 | 10,00 |
| 2.4. | Организация ежегодного районного смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» Андроповского района, награждение победителей | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | выявление передового опыта физкультурно-спортивных кадров в образовательных учреждениях района | 50111025120100244 | 6,00 |
| 3. Организационное и финансовое обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ состояния имеющихся спортивных сооружений, разработка планов паспортизации, совершенствования и повышения эффективности работы с населением | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 01.01.2013 | 31.12.2013 | паспортизация спортивных сооружений, увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий. Награждение победителей и призеров спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности, районный совет РОСТО ДОСААФ | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | 50111025120100244 | 62,00 |
| 3.3. | Изучение возможности и принятие мер по созданию условии для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия в группах оздоровительной направленности | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, Андроповская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества лиц пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом |  |  |
| 3.4. | Организация встреч с выдающимися спортсменами, тренерами и организаторами физкультурно-спортивной работы района и края | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| 4. Развитие материально-спортивной базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических групп и спортивных секциях, учреждений дополнительного образования спортивной направленности | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 01.01.2013 | 31.12.2013 | улучшение материальной базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности | 50111025120100244 | 25,00 |
| 4.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации и учебно-тренировочного процесса в туристических группах и спортивных секциях образовательных учреждений района | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования | 01.01.2013 | 31.12.2013 | улучшение материальной базы в туристических группах и спортивных секциях образовательных учреждений района | 50111025120100244 | 45,00 |
| 4.3. | Обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и российских соревнованиях | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | улучшение материальной базы команд и отдельных спортсменов, участвующих в краевых, региональных и российских соревнованиях | 50111025120100244 | 40,00 |
| 5. Строительство спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Детская спортивная площадка (не менее 1 единицы ежегодно) | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел муниципального хозяйства администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | 50111025120100244 | 130,00 |
| 6. Организация физкультурной работы по месту жительства, в семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга по выявлению интересов и потребностей различных групп жителей района в сфере физической культуры, спорта и туризма | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них |  |  |
| 6.2. | Создание и поддержка спортивных подростковых клубов по месту жительства | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, администрации муниципальных образований поселений | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом | 50111025120100244 | 10,00 |
| 6.3. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий, в том числе «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | 50111025120100244 | 10,00 |
| 6.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий с населением пожилого возраста и инвалидами | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, УТСЗН, Андроповская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них |  | 15,00 |
| 6.5. | Пропаганда в средствах массовой информации лучшего опыта семейного физического воспитания | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, районные СМИ | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них |  |  |
| 7. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие отдельных спортсменов и команд района в краевых, региональных и российских спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и туристических мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и участников в них | 50111025120100244 | 282,00 |
| 7.2. | Страхование от несчастных случаев спортсменов, участников зональных, краевых, региональных и Всероссийских спортивных мероприятий | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  | 50111025120100244 | 10,00 |
| 7.3. | Проведение анализа состояния работы по подготовке спортивного резерва и в спорте высших достижений | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  |  |  |
| 7.4. | Изучение возможности и принятие мер по открытию в МБОУ ДОД ДЮСШ новых отделений по видам спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 01.01.2013 | 31.12.2013 | развитие новых видов спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| 7.5. | Создание районных общественных объединений по ведущим видам спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | увеличение общей доли жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| 7.6. | Организация учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования с использованием современного опыта ведущих тренеров края и России | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, отдел образования, учреждения дополнительного образования спортивно-туристской направленности | 01.01.2013 | 31.12.2013 | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях |  |  |
| 8. Информационно-агитационное обеспечение физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка и публикация в средствах массовой информации материалов, статей, выпуск радиопередач, посвященных вопросам развития физической культуры и спорта | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, СМИ района | 01.01.2013 | 31.12.2013 | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях |  |  |
| 8.2. | Подготовка и издание брошюры «О спортивной жизни Андроповского района» | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2013 | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях | 50111025120100244 | 5,00 |
| 8.3. | Участие в краевом конкурсе пропаганды физической культуры, спорта и туризма СМИ | отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи, СМИ района | 01.01.2013 | 31.12.2013 | создание положительного имиджа района в области физической культуры и спорта на краевом, региональном и Российском уровнях |  |  |