П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 г.                              с. Курсавка                                              № 442

О некоторых мерах по реализации решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 10/100-1 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

(в редакции постановлений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 04 марта 2022 г. №156 и от 06 марта 2023 г. №126)

Во исполнение решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 10/100-1 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по внедрению и реализации на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края инициативных проектов.

1.2. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на Андроповского территории муниципального округа Ставропольского края.

1.3. Положение о рабочей группе по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

1.4. Состав рабочей группы по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые примерные формы документов, представляемых в отдел экономического и социального развития администрации муниципального округа в процессе подготовки, внесения и реализации инициативных проектов:

протокола о создании инициативной группы граждан для подготовки, внесения и реализации инициативного проекта;

обращения в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края;

протокола собрания инициативной группы граждан;

протокола собрания, конференции граждан (собраний делегатов) по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта;

заключения курирующего отдела администрации муниципального округа части территории, на которой возможно и целесообразно реализовать инициативный проект;

заключения курирующего отдела администрации муниципального округа о правомерности, возможности, целесообразности реализации инициативного проекта;

письма к инициативному проекту для внесения в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края, для его рассмотрения;

гарантийного письма инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта;

списка граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта;

списка граждан, изъявивших желание принять участие личным трудом в реализации инициативного проекта;

гарантийного письма индивидуальных предпринимателей, юридических или физических лиц, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта и подтверждении обязательства по финансовому обеспечению проекта;

протокола заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории муниципального округа;

протокола рассмотрения инициативного(ых) проекта(ов), планируемых к реализации на территории муниципального округа;

акта о принятии участия в реализации инициативного проекта населением;

акта о приемке вклада в реализацию инициативного проекта индивидуальным предпринимателем (организацией) в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ);

информации о реализации инициативного проекта.

уведомление о возврате инициативных платежей;

заявление о возврате денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа.

3. Определить отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее отдел экономики, муниципальный округ, администрация муниципального округа) уполномоченным отделом администрации муниципального округа, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора и реализации.

4. Определить Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа, отдел муниципального хозяйства, архитектуры и строительства администрации муниципального округа, Отдел культуры администрации муниципального округа, отдел по вопросам социальной сферы, делам молодежи, физкультуры и спорта администрации муниципального округа, правовой отдел администрации городского округа, отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации муниципального округа курирующими отделами администрации муниципального округа, осуществляющими подготовку рекомендаций о предполагаемой территории, на которой возможно и целесообразно реализовывать инициативные проекты, в зависимости от направления реализации инициативного проекта и его прикрепления к соответствующей муниципальной программе, рассмотрение и подготовку заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта.

5. Определить территориальные отделы администрации муниципального округа ответственными за организацию работы по определению территории, на которой планируется реализация инициативного проекта, за организацию работы по продвижению инициативного проекта, выдвигаемого инициативной группой граждан, организацию проведения собраний (конференций), за сопровождение и реализацию инициативных проектов, в зависимости от территории на которой будут реализовываться инициативные проекты.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы администрации,

первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                               	                                      М.В. Колодко

УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Андроповского муниципального округа

- Ставропольского края

- от 17 июня 2021 г. № 442

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению и реализации на территории Андроповского муниципального округа

Ставропольского края инициативных проектов

| № п/п | Мероприятие | Участники мероприятия | Период исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края ( далее – администрация муниципального округа) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о начале кампании по выдвижению инициативных проектов | уполномоченный отдел | со дня принятия муниципального правового акта |
| 2. | Выдвижение инициаторами проектов предложений по реализации инициативного проекта | инициативная группа граждан, органы территориального общественного самоуправления, социально-ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального округа | до выдвижения инициативного проекта в администрацию муниципального округа |
| 3. | Формирование инициативной группы граждан. Решение граждан о создании такой группы оформляется протоколом, который впоследствии прилагается к инициативному проекту | граждане муниципального округа (инициативная группа должна быть численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального округа) | до выдвижения инициативного проекта в администрацию муниципального округа |
| 4. | Формирование сведений об инициативном проекте | инициатор проекта (инициативная группа); ответственный отдел | до выдвижения инициативного проекта в администрацию муниципального округа |
| 5. | Определение территории, на которой может реализовываться инициативный проект | инициатор проекта (инициативная группа) посредством обращения с заявлением в администрацию муниципального округа; уполномоченный отдел; курирующий отдел; ответственный отдел | до выдвижения инициативного проекта в администрацию муниципального округа |
| 6. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального округа о результатах рассмотрения заявления | уполномоченный отдел; курирующий отдел | не позднее 15 календарных дней со дня поступления заявления |
| 7. | Подготовка и направление в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет муниципального округа) обращения о проведении собрания (конференции) | инициатор проекта (инициативная группа) при содействии ответственного отдела | до выдвижения инициативного проекта в администрацию муниципального округа СК |
| 8. | Принятие Советом муниципального округа решения о назначении собрания (конференции) или об отклонении инициативы граждан о проведении собрания (конференции) | Совет муниципального округа | в соответствии с регламентом Совета муниципального округа |
| 9. | Рассмотрение инициативного проекта гражданами на собрании (конференции) | инициатор проекта (инициативная группа) при содействии ответственного отдела | в сроки, определенные решением Совета муниципального округа |
| 10. | Направление в администрацию муниципального округа решения собрания (конференции) | инициатор проекта (инициативная группа) при содействии ответственного отдела | в течение 5 календарных дней с даты проведения собрания (конференции) |
| 11. | Опубликование (обнародование) итогов собраний (конференций) и размещение на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | уполномоченный отдел | в течение 2 рабочих дней со дня поступления в администрацию муниципального округа |
| 12. | Внесение документов и материалов, входящих в состав инициативного проекта в администрацию муниципального округа | инициатор проекта (инициативная группа) при содействии ответственного отдела | с момента регистрации администрацией муниципального округа |
| 13. | Опубликование (обнародование) и размещение на сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о внесении инициативного проекта | уполномоченный отдел | в течение 3 рабочих дней со дня внесения |
| 14. | Информирование граждан о возможности представления замечаний, предложений | уполномоченный отдел | в течение 3 рабочих дней со дня внесения |
| 15. | Обобщение поступивших замечаний, предложений, составление заключения | уполномоченный отдел | в течение 5 календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока представления замечаний, предложений |
| 16. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа заключения о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по инициативному проекту | уполномоченный отдел | в течение 2 рабочих дней со дня его составления |
| 17. | Рассмотрение инициативного проекта | уполномоченный отдел; курирующий отдел | в течение 30 дней со дня его внесения |
| 17.1. | Направление инициативного проекта для рассмотрения по отраслевому признаку | уполномоченный от-дел; курирующий отдел | в течение 3 рабочих дней со дня внесения |
| 17.2. | Подготовка заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта и направление в Уполномоченный отдел | курирующий отдел | не позднее 5 рабочих дней со дня его внесения |
| 17.3. | Заседание рабочей группы для рассмотрения поступивших инициативных проектов в целях формирования сводного заключения, подписание протокола | члены рабочей группы | на 6-й рабочий день со дня его внесения |
| 17.4. | Подготовка сводного заключения и направление сводного заключения вместе с инициативным проектом в конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов | уполномоченный орган, | не позднее 10 дней со дня внесения инициативного проекта |
| 17.5. | Уведомление инициаторов проекта (инициативной группы) об отказе в поддержке инициативного проекта по основаниям, предусмотренным п.1-3 ч.9 ст.6 решения Совета муниципального округа от 31 марта 2021 г. №10/100-1 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – решение Совета) | уполномоченный орган | в течение трех рабочих дней со дня подготовки сводного заключения |
| 17.6. | Рассмотрение инициативных проектов конкурсной комиссией, принятия ею решения и направления протокола по результатам конкурсного отбора инициативных проектов в уполномоченный отдел | конкурсная комиссия | не позднее 10 дней со дня внесения инициативного проекта |
| 17.7. | Формирование протокола заседания конкурсной комиссии | конкурсная комиссия | в течение трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии |
| 17.8 | Направление протокола заседания конкурсной комиссии в уполномоченный отдел | конкурсная комиссия | в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола |
| 17.9 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа информации об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор | уполномоченный отдел | не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания конкурсной комиссии |
| 17.10. | Заседание рабочей группы для принятия решения о поддержке или об отказе в поддержке инициативного проекта, подписание протокола в соответствии с ч.4-6 ст.6 решения Совета | рабочая группа | в течение 1 рабочего дня со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии |
| 17.11. | Подготовка проекта муниципального правового акта об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации | уполномоченный отдел | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения |
| 17.12. | Уведомление о принятом решении инициатора проекта (инициативной группы) | уполномоченный отдел | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения |
| 17.13. | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте администрации муниципального округа муниципального правового акта об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации | уполномоченный отдел | в течении трёх рабочих дней с даты подписания МПА |
| 18. | По итогам рассмотрения инициативного проекта Финансовое управление администрации муниципального округа (далее – Финансовое управление) включает суммы софинансирования за счёт средств бюджета муниципального округа, инициативных платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом в проект решения Совета муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по статьям доходов и расходов в разрезе муниципальных программ и территориальных отделов, которые будут реализовывать инициативные проекты | Финансовое управление | не позднее сентября месяца |
| 19. | Инициатор инициативного проекта обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета муниципального округа | инициатор проекта (инициативная группа) | в течение 2-х недель со дня уведомления о принятом решении инициатора проекта (инициативной группы) |
| 20. | Территориальные отделы, на территории которых будут реализовываться инициативные проекты, инициируют проведение конкурентных процедур по определению подрядчика выполнения работ по реализации инициативного проекта и заключению договора по оказанию услуг строительного контроля за ходом реализации инициативного проекта в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | ответственный отдел | со дня доведения лимитов бюджетных обязательств |
| 21. | Представление территориальными отделами и отделом муниципальных закупок, планирования и отчетности администрации муниципального округа (далее – отдел муниципальных закупок) информации о ходе проведения конкурентных процедур в Уполномоченный отдел | ответственный отдел, отдел муниципальных закупок | еженедельно, по пятницам, в течении времени проведения конкурентных процедур |
| 22. | Заключение муниципальных контрактов с победителями конкурентных процедур, и заключение договоров по оказанию услуг строительного контроля | ответственный отдел, отдел муниципальных закупок | по итогам конкурентных процедур |
| 23. | Реализация инициативных проектов | ответственный отдел, юридические лица - подрядчики | в сроки, установленные муниципальными контрактами на выполнение работ по инициативным проектам |
| 24. | Контроль за ходом реализации инициативного проекта | ответственный отдел, курирующий отдел, инициатор проекта (инициативная группа) | в процессе реализации инициативного проекта |
| 25. | Направление в уполномоченный отдел отчётов о ходе реализации инициативного проекта | ответственный отдел | ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным |
| 26. | Направление отчетности об использовании денежных средств, полученных за счет средств жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | ответственный отдел | по требованию инициатора проекта (инициативной группы) |
| 27. | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе реализации инициативных проектов, на основе представленных отчётов о ходе реализации инициативного проекта | уполномоченный отдел | не реже одного раза в квартал в течение всего срока реализации инициативного проекта |
| 28. | Направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в Уполномоченный отдел | ответственный отдел | До 05 числа месяца, следующего за месяцем в котором был реализован проект |
| 29. | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета об итогах реализации инициативного проекта | уполномоченный отдел | не позднее чем через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта |
| 30. | В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального округа, исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта | ответственный отдел, Финансовое управление | в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока реализации инициативного проекта |

__________________

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Андроповского муниципального округа

- Ставропольского края

- от 17 июня 2021 г. № 442

- СОСТАВ

- комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

| - Бобрышева Нина - Анатольевна | - Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| - Жаворонкова Наталья - Васильевна | - исполняющий обязанности руководителя Финансового управления администрации андроповского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| - Беликова Татьяна - Ивановна | - руководитель отдела экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
| - Члены комиссии |  |
| - Богатырева Дина - Эльбрусовна | - депутат Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Жмак Евгений - Станиславович | - депутат Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Крапивко Марина - Павловна | - депутат Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края |

- _________________

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Андроповского муниципального округа

- Ставропольского края

- от 17 июня 2021 г. № 442

- ПОЛОЖЕНИЕ

- о рабочей группе по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края

- Рабочая группа по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края  (далее – рабочая группа) создается в целях рассмотрения поступивших инициативных проектов для принятия решения о поддержке или об отказе в поддержке инициативного проекта в соответствии с ч.9 ст.6 решения  Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. №10/100-1 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края».

- Рабочая группа формируется из числа работников отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация муниципального округа).  Состав рабочей группы утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального округа.

- Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

- Руководство рабочей группы осуществляет председатель. Рабочая группа правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы имеет 1 голос.

- Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя рабочей группы является решающим.

- Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей группы. Протокол заседания ведет секретарь рабочей группы. Протокол заседания размещается на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

_________________

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Андроповского муниципального округа

- Ставропольского края

- от 17 июня 2021 г. № 442

- СОСТАВ

- рабочей группы по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края

| - Колодко Михаил - Викторович | - первый заместитель главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| - Беликова Татьяна - Ивановна | - руководитель отдела экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| - Члены рабочей группы |  |
| - Гасанханов Гасанхан - Умаханович | - руководитель Красноярского территориального отдела администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Дорошенко Ольга - Борисовна | - главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета Финансового управления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Мельников Роман - Валентинович | - заместитель главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края - руководитель отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Тарасенко Виктор - Николаевич | - руководитель Отдела имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| - Щербакова Татьяна - Николаевна | руководитель отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края |

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 17 июня 2021 г. № 442

Примерные формы документов, представляемых в процессе подготовки, внесения и реализации инициативных проектов

ПРОТОКОЛ

о создании инициативной группы граждан для подготовки, внесения и реализации инициативного проекта

_______________________			                   «___» _________ 20___ г.

Время начала собрания: _____час._____мин.

Время окончания собрания: _____час._____мин.

Председатель собрания: _______________________(Ф. И.О.)

Секретарь собрания: __________________________(Ф. И.О.)

Присутствующие (Ф.И.О.):____________________________

____________________________

Повестка: создание инициативной группы граждан для подготовки, внесения и реализации инициативного проекта

- Наименование предполагаемого инициативного проекта:

Ход собрания: ___________________________________________________

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

2. Состав инициативной группы:

| № п/п | Ф.И.О. (отчество - при наличии) | Адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) | Подпись члена инициативной группы1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3. Избрать представителем инициативной группы:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (отчество - при наличии) представителя инициативной группы)

_____________________________________________________________________________

«за» _______; «против» _______; «воздержались» _______.

Председатель инициативной группы:

______________ ь /________________________/ подпись расшифровка подписи

________________________

Ставя свою подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» уполномоченному представителю территориального общественного самоуправления на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), адресе места жительства для целей организации инициативной группы, предоставление настоящего протокола в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края, администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края, иные уполномоченные органы. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Председателю

Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

И.Г. Савиной

ОБРАЩЕНИЕ

Инициативная группа, в составе:

| № | ФИО (отчество - при наличии) | Дата рождения | Адрес места жительства | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

обращается в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края с инициативой о проведении собрания граждан «____» __________ 20____г. в ______ часов _____ минут  с местом проведения ___________________________________.

Наименование выносимого для рассмотрения проекта инициативного проекта: _______________________________________________________.

Часть территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: ____________________________________________

Способ проведения собрания граждан: ___________________________

Список инициаторов назначения собрания граждан:

| № п/п | ФИО | Дата рождения | Адрес места жительства |
| --- | --- | --- | --- |

Контактная информация представителя инициаторов: ______________________________________________________________

(ФИО, номер телефона, эл.адрес)

Согласие субъекта персональных данных на обработку и передачу персональных данных прилагается на ____ л. в ____ экз.

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

ПРОТОКОЛ № ___

собрания инициативной группы граждан

Дата проведения собрания: «___»   ___________    20__ г.

Место проведения собрания: __________________________________________________________________

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовало _____ человек

Члены инициативной группы:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Адрес места жительства |
| --- | --- | --- | --- |

Повестка собрания:

- О выдвижении инициативы проведения собрания граждан в целях обсуждения вопроса ___________________________________________

- Об обращении в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края с инициативой о проведении собрания граждан в целях обсуждения вопроса ___________________________ на территории  ___________________________________________ «____» ______ 20___г. в _____ часов _____ минут (время московское)

- Определение уполномоченного члена инициативной группы граждан на представление инициативной группы во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в целях обсуждения вопроса _____________________.

Рассмотрение вопроса повестки дня:

«О выдвижении инициативы проведения собрания граждан в целях обсуждения вопроса _____________________________________________»

Слушали:

Предложила выдвижение инициативы проведения собрания граждан в целях обсуждения вопрос __________________________________________, на территории _________________________________________, по адресу __________________ «____»_______20___г. в  часов  минут(время московское)

Решили: Одобрить инициативу проведения собрания граждан в целях обсуждения вопроса ________________________________________на территории ________________________________________, по адресу: ________________________________________ «____»_______20___г. в ___часов ___ минут(время московское).

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Об обращении в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края с инициативой о проведении собрания граждан в целях обсуждения вопроса ________________________________________на территории  ________________________________________ «____» _______  20___г. в ___ часов ___ минут (время московское)

Слушали:

Предложила направить обращение в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского кая с инициативой о проведении собрания граждан в целях обсуждения вопроса ________________________________________на территории________________________________________«____»_______20___г. в ___часов ___ минут(время московское).

Решили: Одобрить направление обращения в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского кая с инициативой о проведении собрания граждан в целях обсуждения вопроса ________________________________________на территории ________________________________________ «____»_______20___г. в ___часов ___ минут(время московское).

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Определение уполномоченного члена инициативной группы граждан на представление инициативной группы во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в целях обсуждения вопроса _______________________________________.

Слушали:

Предложила кандидатуру члена инициативной группы _____________

Решили: Определить лицом, уполномоченным инициативной группой граждан на представление инициативной группы во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в целях обсуждения вопроса _______________________________________ члена инициативной группы: ______________

Члены инициативной группы:

ФИО                                                                                               Подпись

ФИО                                                                                               Подпись

ФИО                                                                                               Подпись

ФИО                                                                                               Подпись

ФИО                                                                                               Подпись

ПРОТОКОЛ__

собрания, конференции  граждан (собраний делегатов) по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта (обозначение части населенного пункта))

Дата проведения собрания: «___»   ___________    20__ г.

Место проведения собрания: __________________________________________________________________

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовало _____ человек

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания граждан.

2. Рассмотрение инициативного проекта.

3. Определение возможных форм участия в реализации проекта.

4. Определение представителей инициативной группы граждан, ответственных за направление инициативного проекта в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также осуществление иных действий в рамках участия в отборе инициативных проектов, сбор и подготовку необходимых документов от имени жителей выдвинувших инициативный проект, приемка результатов выполнения работ.

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания граждан.

СЛУШАЛИ:______________________________________________________

(ФИО)

РЕШИЛИ: избрать:

1.1) председателем собрания граждан_________________________________ __________________________________________________________________;

(ФИО)

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____;

1.2) секретарем собрания граждан__________________________________ __________________________________________________________________;

(ФИО)

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____.

Члены инициативной группы:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Адрес места жительства |
| --- | --- | --- | --- |

Председатель собрания:             _________________           ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Секретарь собрания:                   _________________           ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Главе

Андроповского муниципального округа Ставропольского  края

Н.А.Бобрышевой

от инициатора инициативного проекта (указать направление проекта)

________________

Заявление об определении части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект

В целях подготовки заявки на конкурс проектов инициативного бюджетирования, прошу рассмотреть территорию _________________по адресу___________________________(указать населенный пункт, улицу).  Предполагается _________________(указать вид работ) на площади _________(указать единицу измерения, с уточнением кадастрового (или условного) номера земельного участка), и предположительной стоимостью инициативного проекта __________ рублей, с финансовым (трудовым или иным видом участия) участием граждан.

Приложения:

- Копия протокола № __от ______ о создании инициативной группы граждан в 1 экз. на ___л.

- Информация об инициативном проекте в 1 экз. на ___л.

Инициатор проекта                           _______________    _________________

(подпись)                                 (ФИО)

Информация к заявлению

об определении части территории

от «___»________ 20__г.   №____

- Наименование инициативного проекта ________________________

________________________________________________________

- Краткое описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснования ее актуальности, описание мероприятий по его реализации)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сведения о предполагаемой части территории муниципального округа, на который может реализовываться инициативный проект с описанием ее границ ________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

- Контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронный почты, почтовый адрес) ___________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________

Инициатор проекта                                 ________________        _____________

(подпись)                              (ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

курирующего отдела  администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о части территории, на которой возможно и целесообразно реализовать инициативный проект __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование курирующего управления (отдела))

Заключение:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель                                     ______________    ____________________

(подпись)                                           (ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

курирующего отдела  администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о правомерности, возможности, целесообразности реализации

инициативного проекта ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование курирующего управления (отдела))

Заключение:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель                                 _________________    ___________________

(подпись)                                           (ФИО)

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А.Бобрышевой

| № ____ | Дата составления: __._______ 20__ г. |
| --- | --- |

Инициатор(ы) проекта просит(ят) принять для рассмотрения инициативный проект __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

с прилагаемыми документами (далее соответственно – заявитель, проект).

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в сопроводительном письме и прилагаемых к нему документах, является достоверной и полной.

Заявитель гарантирует, что мероприятия проекта будут реализованы  не позднее «____»___________ 20__ года.

Представитель инициатора проекта _____________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты)

| Приложение: | 1. Инициативный проект, предлагаемый для рассмотрения . |
| --- | --- |
|  | 2. Протокол собрания, конференции граждан (собрания делегатов) о рассмотрении инициативного проекта от «___» _________________ 20__ г. |
|  | 3. Гарантийное письмо представителя инициативной группы по выдвижению инициативного проекта. |
|  | 4. Документы и материалы, подтверждающие соответствие проекта критериям оценки инициативного проекта: - список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта с личными подписями и объемами средств, направляемых гражданами на софинансирование инициативного проекта; - список граждан, изъявивших желание принять участие в реализации инициативного проекта безвозмездным трудом с личными подписями; - гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта; - гарантийное письмо индивидуальных предпринимателей и (или) организаций, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта и подтверждении обязательства по финансовому обеспечению проекта; - иные документы и материалы. |
|  | 5. Техническая документация на реализацию инициативного проекта (локальная смета (сметный расчет). |
|  | 6. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта на котором планируется проведение работ в рамках инициативного проекта. |
|  | 7. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические и (или) табличные материалы) при необходимости. |

Инициатор проекта                     ___________________    _______________

(подпись)                                 (ФИО)

«____»_____________20__г.

Приложение

к письму

от                №

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

- Наименование проекта:___________________________________

- Место реализации проекта:________________________________

3. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального округа или его части:____________________

3.1  Обоснование предложений по решению указанной проблемы:___

3.2 Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта:_______________________________________________________

3.3 Описание воздействия результатов реализации инициативного проекта на состояние окружающей среды:____________________________

4. Текущее состояние объекта:_________________________________

5. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:_ (локально-сметный расчет)___________________

6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:__

7. Объем средств бюджета муниципального округа в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей:__

8. территория муниципального округа или часть территории муниципального округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:____________________________________________

9. Ориентировочное количество потенциальных благополучателей от реализации инициативного проекта:_________________________________

10. сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе отбора проекта:_________

11. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:_________________________________

Таблица

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Денежная форма |  |
| 2. | Натуральная форма |  |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (из локально-сметного расчета) |  |
| 4. | Итого |  |

Члены инициативной группы:

_________________________                                               ___________

(ФИО)	(подпись)

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А.Бобрышевой

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

представителя инициативной группы по выдвижению инициативного проекта ___________________________________________________________

Я, ______________________________________________, представитель инициативной группы по выдвижению инициативного проекта _______________________________________________ на рассмотрение в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края, от имени инициативной группы, гарантирую обеспечение инициативных платежей на сумму _______ (___________________________________) (цифрами и прописью) рублей и (или) добровольное имущественное участие и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта инициаторами проекта, гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями на общую сумму   в денежном выражении _______ (___________________________________) (цифрами и прописью) рублей.

Представитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

подпись)

«____»_____________20__г.

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А.Бобрышевой

СПИСОК

граждан, изъявивших желание принять участие

в софинансировании инициативного проекта _________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество гражданина | Сумма вклада, рублей | Подпись гражданина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| Х | ВСЕГО |  | Х |

Представитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

(подпись)

«____»_____________20__г.

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А.Бобрышевой

СПИСОК

граждан, изъявивших желание принять участие личным трудом

в реализации инициативного проекта ___________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество гражданина | Подпись гражданина |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |

Представитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

(подпись)

«____»_____________20__г.

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А.Бобрышевой

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _____________

________________________________________________ гарантирует участие в

софинансировании инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

на сумму _________ (________________________________) рублей.

цифрами                                         прописью

| _______________________ ФИО | ____________ Подпись | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Главе

Андроповского муниципального

округа Ставропольского края

Н.А. Бобрышевой

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _____________

________________________________________________ гарантирует участие в

реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

и обязуется безвозмездно предоставить следующие материалы:

| № | Наименование материалов | Единица измерения (кг, метр, и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

и (или) обязуется безвозмездно выполнить следующие работы:

| № | Вид работы | Единица измерения (м2, м3 и т.п.) | Объем работ | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| _______________________ ФИО | ____________ Подпись | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

«____»______________20__ г.

Присутствовали «___»  членов конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

Председатель конкурсной

комиссии

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Секретарь комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Члены комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Приглашенные лица:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Повестка дня:

Рассмотрение представленных к конкурсному отбору инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

____________________________________________________________________.

Рассмотрели:

Проекты, представленные к конкурсному отбору инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

- По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Голосовали:

«За»                       - _______чел.,

«Против»              - _______чел.,

«Воздержались»  - _______чел.

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Признать проект «__________________________________________________» прошедшим конкурсный отбор.

Признать проект «__________________________________________________» не прошедшим конкурсный отбор, в связи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Голосовали:

«За»                       - _______чел.,

«Против»              - _______чел.,

«Воздержались»  - _______чел.

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Признать проект «__________________________________________________» прошедшим конкурсный отбор.

Признать проект «__________________________________________________» не прошедшим конкурсный отбор, в связи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Голосовали:

«За»                       - _______чел.,

«Против»              - _______чел.,

«Воздержались»  - _______чел.

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Признать проект «__________________________________________________» прошедшим конкурсный отбор.

Признать проект «__________________________________________________» не прошедшим конкурсный отбор, в связи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии:    ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии:                            ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Секретарь конкурсной комиссии:          ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Члены конкурсной комиссии:                ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

ПРОТОКОЛ

рассмотрения инициативного (ых) проекта (ов),  планируемого (ых) к реализации на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

« ____»______________20__ г.

Рабочей группой по рассмотрению инициативных проектов, внесенных в администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского края рассмотрены представленные инициативные проекты в соответствии с результатами конкурсного отбора, результатами соответствия инициативных проектов критериям отбора и требованиям, установленным решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 10/100-1 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края», с объёмами средств бюджета муниципального округа (средств бюджета муниципального округа и объема инициативных платежей), выделенных на их реализацию:

1. По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.): ______________________________________

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Поддержать инициативный проект «________________________________»

Отказать в поддержке инициативного проекта  «____________________», в связи ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.): ______________________________________

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Поддержать инициативный проект «________________________________»

Отказать в поддержке инициативного проекта  «____________________», в связи ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.): ______________________________________

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Поддержать инициативный проект «________________________________»

Отказать в поддержке инициативного проекта  «____________________», в связи ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель рабочей группы:    ___________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Секретарь рабочей группы:         ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

А К Т

о принятии участия в реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

населением населенного пункта (части территории населенного пункта) __________________________________________________________________

(наименование населенного пункта (части территории населенного пункта)

в форме безвозмездного труда.

Настоящий акт составлен о том, что при реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

в срок с «___» ________20__г. по «___»_________20__г. принимало участие население__________________________________________________________

(наименование населенного пункта (части территории населенного пункта)

в форме безвозмездного труда, согласно прилагаемого списка.

Приложение: Список граждан, принявших участие в реализации инициативного проекта в форме безвозмездного труда.

| Руководитель _____________________________________________________ (наименование территориального отдела АМО СК) Ф.И.О. Печать Подпись |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель инициативной группы Ф.И.О. Подпись |  |  |

АКТ

о приемке вклада в реализацию инициативного проекта

индивидуальным предпринимателем (организацией) в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)

Настоящий акт составлен о том, что при реализации инициативного проекта «_________________________________________________________»                          (наименование инициативного  проекта)

_______________________________________ в срок с «___» _______ 20__ г.
(наименование индивидуального предпринимателя или организации, ИНН)

по «___» _______ 20__ г. предоставил(а) безвозмездно следующие материалы*:

| № | Наименование материалов | Единица измерения (кг, метр, и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

и (или) безвозмездно выполнил(а) следующие работы*:

| № | Вид работы | Единица измерения (м2, м3 и т.п.) | Объем работ | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________ ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя организации; ____________ Подпись М.П.; «___» ________ 20__ г..

Руководитель _____________ ______________________ (наименование территориального отдела АМО СК); ____________ Подпись М.П.; «___» ________ 20__ г..

_______________________ ФИО руководителя инициативной группы; ____________ Подпись; «___» ________ 20__ г..

_______________________________________

* Приложением к настоящему акту являются счет, счет фактура, накладная и другие документы, подтверждающие предоставление указанных материалов и (или) выполнение указанных работ.».

| Информация о реализации инициативного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________________________ |  |  |
| (наименование проекта) |  |  |
| по состоянию на «___» ____________ 20__ года |  |  |
| Начало выполнения работ: |  |  |
| Окончание выполнения работ (в соответствии с контрактом): |  |  |
| Фактический срок завершения работ: |  |  |
| Наименование работ (этап работ) | % выполнения работы | % выполнения в общем объеме работ |
| ВСЕГО | Х |  |
| Руководитель территориального отдела АМО СК | ________________ | ________________ |
| Исполнитель | _____________ | _____________ |

_________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возврате инициативных платежей

от _________ № ___

В   соответствии  с  Порядком  расчета  и  возврата  сумм  инициативных

платежей,   подлежащих   возврату   лицам   (в   том  числе  организациям),

осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  Андроповского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативного  проекта, утвержденным решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 10/100-1, администратор доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края

__________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края)

уведомляет  о  возможности  обратиться с заявлением о возврате денежных

средств в сумме _____________ (_____________________________) рублей,

(сумма в рублях)       (сумма прописью в рублях)

внесенных  в качестве инициативного платежа на реализацию инициативного

проекта __________________________________________________________________,

(наименование инициативного проекта)

в связи с ________________________________________________________

__________________________________________________________________.

(причина возврата инициативных платежей)

Руководитель

_______________ (_________________________________________________________)

(подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Руководителю __________________________________

(наименование администратора доходов

бюджета Андроповского муниципального округа

Ставропольского края)

от ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

либо наименование лица, внесшего

инициативный платеж, почтовый адрес,

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возврате денежных средств,

внесенных в качестве инициативного платежа

На   основании   уведомления   администратора  доходов  бюджета  Андроповского муниципального округа Ставропольского края ________________________________________________________________

(наименование администратора доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края)

от  ___________  г.  №  ________ о возврате инициативных платежей прошу вернуть денежные средства в сумме __________ (________________)

(сумма в рублях) (сумма прописью в рублях)

рублей, внесенные  в качестве инициативного платежа на реализацию инициативного проекта __________________________________________________________________,

(наименование инициативного проекта)

в связи с _____________________________________________________.

(причина возврата инициативных платежей)

К заявлению прилагаю:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ ____________________________ "__" _______ 20__ г.

(подпись)       (расшифровка подписи)

Заявление принято "___" ___________ 20___ г.

Должностное лицо, ответственное за прием заявления

_____________ _________________________ "__" _______ 20__ г.

(подпись)      (расшифровка подписи)

___________________

___________________________