СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 112 (далее – Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - ответственный исполнитель) в отдел экономического и социального развития администрации округа.

Согласно перечню муниципальных программ Андроповского муниципального округа, утвержденному распоряжением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 51-р, в 2022 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ со сроком реализации 2021 -2026 годы (далее – муниципальные программы) и одна со сроком 2022-2027 годы.

Годовые отчеты в полном объеме представлены по всем муниципальным программам, со значительной задержкой предоставлены отчеты по программам, ответственным исполнителем которых является отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все документы стратегического планирования подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации. Регистрацию документов выполняет отдел экономического и социального развития администрации округа. Отделами и Управлениями администрации допускается нарушение сроков предоставления документов для размещения в системе ГАС «Управление».

2. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2022 году.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ запланировано 1,39 млрд. рублей, из них:

средства бюджета округа – 1,37 млрд. рублей, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов 808,22 млн. рублей;

внебюджетные средства - 17,89 млн. рублей.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства окружного бюджета в 2022 году стали:

социальная поддержка населения;

образование;

дорожное хозяйство;

спорт и молодежная политика.

Расходы по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составили 1,27 млрд. рублей, 91,6% от общего объема финансового обеспечения, в том числе за счет средств:

бюджета округа – 1,25 млрд. рублей, в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов 702,5 млн. рублей (86,9% от запланированного);

внебюджетных источников – 20,27 млн. рублей (113%).

В тройку лидеров по освоению бюджетных средств по итогам 
2022 года вошли следующие муниципальной программы:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Формирование комфортной городской среды».

Уровень освоения бюджетных средств ниже 50% сложился по муниципальной программе «Развитие муниципального хозяйства». Не использованные в текущем году средства, направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год.

3. Реализация региональных проектов в рамках муниципальных программ.

Андроповский муниципальный округ ежегодно принимает участие в реализации мероприятий национальных проектов, государственных программ через участие в региональных проектах.

Региональный проект, соответствующий сфере реализации Программы, отражается в составе этой Программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия подпрограммы Программы.

Так в 2022 году в 5 муниципальных программах были отражены региональные проекты в виде основных мероприятий: информация представлена на слайде.

«Развитие образования» - основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребёнка», основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» и  основное мероприятие «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

«Развитие культуры» - основное мероприятие «Региональный проект «Творческие люди»;

«Социальная поддержка граждан» - основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

«Формирование современной городской среды» - основное мероприятие «Региональный проект «Формирование современной городской среды»;

«Развитие муниципального хозяйства» - основное мероприятие «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Финансовое обеспечение региональных проектов в 2022 году за счет вышестоящих бюджетов  составило 89,4 млн. рублей и бюджета округа 0,6 млн. рублей. Освоение средств составило 100%.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году:

создан новый Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №7 с. Янкуль;

продолжают свою работу Центры образования «Точка роста», открытые в 2019-2021 годах  на базе МБОУ СОШ №1 с. Курсавка, МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесская, МБОУ СОШ № 5 с. Водораздел,  МБОУ СОШ №11 с. Солуно-Дмитриевское, МБОУ СОШ №14 им Ф.Г. Буклова с. Курсавка и МБОУ СОШ №4 с. Казинка.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнены работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (отремонтированы спортивные залы) в МБОУ СОШ № 4 с. Казинка и в МБОУ СОШ №14 с. Курсавка.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждой школе округа введена должность советника директора по воспитанию.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» выплачено вознаграждение победителю конкурсного отбора).

В рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» разработан дизайн - проект сметной документации на выполнение работ «Благоустройство 3 очереди общественной территории «Общественная зона Аллея по ул. Красная села Курсавка Андроповского района Ставропольского края».

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» установлены 30 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов и благоустроенны места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов .

4. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм за 2022 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 187 индикаторов (показателей) муниципальных программ (далее – показатели), из которых 164 – достигли плановых значений, что составляет 88% (2021 г - 93%).

Не достигнуто показателей в муниципальных программах:

«Управление имуществом» (3 показателя): в связи с преобразованием муниципальных образований и учреждений, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 2-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Андроповского района Ставропольского края» не выполнены показатели «доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального округа, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации» и «количество объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (не все имущество муниципальных образований переведено в казну округа в течение 2022 г., идентичные показатели были не исполнены и в 2021г.).

Показатель «количество мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля» не выполнен в связи с изменением законодательства, отмены проверок субъектов среднего и малого предпринимательства, как меры поддержки в период пандемии.

«Формирование комфортной городской среды» - 3 показателя - объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской и предусматривающих мероприятия, основанные на местных инициативах; количество благоустроенных территорий в муниципальном округе, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды») не достижение планового значения связано с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу.

«Развитие муниципального хозяйства» - не достигнуто 5 показателей:

- объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа;

- количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства;

- общая площадь жилых помещений, выкупаемых у собственников помещений, на которые Андроповским муниципальным округом получена субсидия на выплату собственникам жилых помещений возмещение за изымаемые жилые помещения;

- удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети на территории округа;

- общее количество благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- доля обустроенных общественных территорий Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Причины невыполнения не отражены в отчете.

Также необходимо отметить, что по отдельным муниципальным программам фактически достигнутые значения показателей превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения (48 из 167):

«Развитие сельского хозяйства» - 12 показателей;

«Развитие образования» - 8 показателей;

«Развитие культуры» - 7 показателей.

По остальным программам превышение от 1 до 2 показателей.

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных     программ в 2022 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2021 года утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 172 контрольных события основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (далее – контрольные события), 164 из которых выполнены( 95,3%).

Из анализа исполнения контрольных событий следует, что контрольные события были запланированы к исполнению в 4 квартале 2022 года, а выполнены в 1 и 2 кварталах (или наоборот), что свидетельствует о недостаточно ответственном подходе к планированию сроков наступления контрольных событий в рамках реализации мероприятий.

Раннее и своевременное выявление отклонений позволяет контролировать ход реализации муниципальных программ и минимизировать последствия невыполнения мероприятий. В 2022 году в план-график реализации муниципальных программ изменения по срокам вносились по муниципальным программам  «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Формирование современной городской среды» и «Управление финансами».

6. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ на основе оценки эффективности муниципальных программ в 2022 году.

Оценка эффективности 13 муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной распоряжением администрации от 13 января 2021 г. № 3-р (далее – Методика оценки).

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (подпрограмм) (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов районного бюджета на реализацию муниципальной программы, фактических расходов участников муниципальной программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальной программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных       программ в 2022 году представлены на слайде.

| Наименование государственной программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социальная поддержка граждан | 117,0 | 123,0 | Высокоэффективная |
| Создание условий для устойчивого экономического роста | 91,5 | 118,9 | Высокоэффективная |
| Управление имуществом | 100,5 | 118,2 | Высокоэффективная |
| Развитие культуры | 90,8 | 118,0 | Высокоэффективная |
| Организация муниципального управления | 96,7 | 116,8 | Высокоэффективная |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | 98,8 | 112,6 | Высокоэффективная |
| Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики | 91,3 | 112,0 | Высокоэффективная |
| Управление финансами | 102,5 | 109,0 | Высокоэффективная |
| Формирование современной городской среды | 90,0 | 105,3 | Высокоэффективная |
| Развитие образования | 100,6 | 103,9 | Высокоэффективная |
| Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка | - | 102,5 | Высокоэффективная |
| Развитие муниципального хозяйства | 104,2 | 100,6 | Эффективная |
| Развитие сельского хозяйства | 91,7 | 96,6 | Эффективная |

- Анализ показал, что 11 муниципальных программ в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах вышли на высокоэффективный уровень.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года свидетельствуют об улучшении качества подготовки муниципальных программ, по сравнению с прошлым годом.

- Но все же отдельными ответственными исполнителями муниципальных программ годовая и квартальная отчетность предоставляется в неполном объеме и со значительным нарушением сроков, что влияет на качество проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ, их оценки эффективности.

7. Результаты реализации муниципальных программ за 2022 год

«Социальная поддержка граждан»

Ответственный исполнитель - Управление труда и социальной защиты населения администрации. Соисполнители - отдел образования администрации и отдел культуры администрации.

Запланированный объём финансирования составил 367 807,83 тыс. рублей, кассовое исполнение 369 464,4 тыс. рублей 100,4%.

Выполнены все 8 мероприятий.

Достигнуто 7 из 8 запланированных показателей и все 28 контрольных событий.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

меры социальной поддержки оказаны всем обратившимся гражданам на 100%, все граждане, получившие услуги, удовлетворены их качеством и доступностью на 100%;

Обустроены пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения здания:

МБУК «Алексеевский СДК»,

МБУК «Водораздельный СДК»,

МБУК «Красноярский СДК»,

МБУК «Крымгиреевский СДК»,

МБУК «Янкульский СДК».

«Управление финансами»

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации. Запланированный объём финансирования по программе составил 36 770,96 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 36 729,96 тыс. рублей (99,8%).

Выполнены все 11 запланированных мероприятий.

Достигнуты все 15 запланированных показателя и 37 контрольных событий.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

в доходную часть бюджета округа поступило налоговых и неналоговых доходов сверх плана в сумме 28,3 млн. рублей;

привлечено из краевого бюджета на условиях софинансирования межбюджетных субсидий в сумме 107,5 млн. рублей;

муниципальный долг на 1 января 2023 года отсутствует;

просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам округа отсутствует.

«Управление имуществом»

Ответственный исполнитель – отдел имущественных и земельных отношений администрации.

По программе был запланирован объём финансирования 7 723,06 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 498,13 тыс. рублей или 97%.

В рамках реализации программы выполнено 6 из 8 запланированных мероприятий.

Из 9 запланированных целевых показателей выполнено 6 и 9 контрольных событий из 11.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

проведено 11 аукционов (по 37-ми лотам) по предоставлению земельных участков;

сдано в аренду 239,6 м2, временно свободных неиспользуемых площадей, в бюджет округа от сдачи в аренду имущества поступило 235,1 тыс. рублей.

«Развитие образования»

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации.

Запланированный объём финансирования составил 489 426,63 тыс. рублей, кассовое исполнение 492 653,85 тыс. рублей 100,6%.

Выполнено 22 запланированных мероприятия.

Достигнуто 17 запланированных показателей из 19 и выполнено 18 контрольных событий из 20.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

во всех образовательных организациях проведены текущие ремонты; действует система оповещения (пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова полиции);

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в шести  школах округа созданы и продолжают работу центры «Точка роста»;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнены работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (отремонтированы спортивные залы) в МБОУ СОШ №4 с. Казинка и в МБОУ СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова с. Курсавка;

в МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» были проведены работы по ремонту зданий и сооружений лагеря, приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проверены и подготовлены к работе объекты обеспечения безопасности детей (видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, тревожная кнопка и т.д.);

«Формирование здорового образа жизни населения, реализация

молодежной политики»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам социальной сферы и делам молодежи администрации.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы составил 2 488,65 тыс. рублей, в том числе внебюджетных средств 3,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 474,6 тыс. рублей или 99,4%.

Выполнено 6 запланированных мероприятий и 4 контрольных со-бытия.

Достигнуты все 6 целевых показателей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

доля жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей района превысила плановый показатель на 8%;

организовано и проведено 629  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 188 молодежных окружных мероприятий;

«Развитие культуры»

Ответственный исполнитель – отдел культуры администрации.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 108 767,69 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 2 956,95 тыс. рублей, кассовое исполнение 108 295,39 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 2 592,12  тыс. рублей - 99,5%.

Выполнено все 12 мероприятий и 8 контрольных событий, и перевыполнено 7 показателей из 11.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

закуплено 3 680 новых изданий, на комплектование библиотечного фонда выделено  996,6 тыс. рублей;

проведено 5 259 культурно-досуговых мероприятий, из них  на платной основе 1 413 мероприятий (большую поддержку в привлечении посетителей платных мероприятий оказал федеральный проект «Пушкинская карта». Взаимодействие   учреждений культуры с  образовательными учреждениями дало свои результаты – 1 620 посещений по Пушкинской карте);

для укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создания комфортных условий  использовано 8,81 млн. рублей

«Развитие сельского хозяйства»

Ответственный исполнитель программных мероприятий – Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации.

Общий запланированный объём финансирования муниципальной программы составил 7 633,56 тыс. рублей, кассовое исполнение 7 346,76 тыс. рублей (96,2%).

Все запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

все запланированные показатели по производительности и урожайности сельскохозяйственных культур выполнены на 100%;

посаженные в 2018 году  суперинтенсивные сады принесли свои первые плоды -  урожайность продукции семечковых и косточковых многолетних плодовых культур составила 90 ц/га;

увеличилась численность КРС на 4% и производство молока в хозяйствах всех категорий на 2%

проводились работы по ликвидации стихийных свалок в с. Водораздел, с. Красноярском, в п. Новый Янкуль;

выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации, передаче животных в приют и возврату животных без владельца на прежнее место обитания (отловлено 40 собак).

«Создание условий для устойчивого экономического роста»

Ответственный исполнитель – отдел экономического и социального развития администрации.

Запланированный объём финансирования составил 9 987,11 тыс. рублей, кассовое исполнение 9 888,93 тыс. рублей или 99%.

Выполнены все 8 запланированных мероприятия и 11 целевых показателей, а так же 16 контрольных событий из 17.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2022 года составил 65,7 млн. рублей (план на год 51,7 млн. рублей);

количество зарегистрированных субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица на территории округа составило 609 единиц (план – 600);

по итогам конкурса «Предприниматель года» победителям выплачены премии в сумме 28 тыс. рублей;

доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг за период реализации программы составила 100%;

«Развитие муниципального хозяйства»

Ответственный исполнитель – отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Соисполнители – территориальные отделы администрации и отдел земельных и имущественных отношений.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 228 724,88 тыс. рублей, исполнение составило 109 795,69 тыс. рублей или 48%.

Неиспользованный остаток денежных средств сложился по нескольким причинам:

- Не использованный остаток бюджетных ассигнований по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» за 2022 год составил 69 273,34 тыс.рублей или 49 процентов. Причиной низкого кассового исполнения подпрограммы является целенаправленное решение администрации округа принять участие в отборе, проведенном министерством дорожного хозяйства Ставропольского края на предоставление субсидии из дорожного фонда Ставропольского края в конце 2022 года. В соответствии с условиями данного отбора, в декабре 2022 году обязательна процедура подачи извещения о начале конкурсного отбора подрядчика, а фактическое выполнение и оплата работ необходимо обеспечить до конца 2023 года.

Субсидия выделялась муниципальным образованиям Ставропольского края за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2023 год, в связи с чем, отразить в доходной и расходной части в местных бюджетах необходимо только в 2023 году.

2. Не использованный остаток бюджетных ассигнований по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на конец 2022 года составил 10 917,55 тыс. рублей или 49%. Неисполнение сложилось по основному мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края» в связи с затянувшейся (со стороны министерства строительства и архитектуры СК) процедурой подписания соглашения на предоставление субсидии (подписано 29 декабря 2022 года), а средства субсидии перечислены из краевого бюджета в бюджет муниципального округа в последние часы 30 декабря 2022 года (последний рабочий день финансового года) и отразились в выписках и отчетах по казначейским счетам 9 января 2023 года как «средства в пути».

3. На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство» были предусмотрены средства в размере 63 449,31 тыс. рублей, а фактическое исполнение составило 23 691,60 тыс. рублей. Не использованные бюджетные ассигнования в размере 39 757,7 тыс. рублей образовались в результате несвоевременного исполнения подрядной организацией работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ  «Благоустройство 3 очереди общественной территории "общественная зона Аллея по улице Красная села Курсавка Андроповского района Ставропольского края».

Выполнено 10 основных мероприятий из 13 и 9 контрольных событий из 10.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

увеличилась доля транспортной подвижности населения на 11%;

проведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий на площади 5 000 м2;

в зимний период выполнялась очистка дорог от снега и распределение фрикционных материалов;

выполнен ремонт 12 автомобильных дорог на сумму 57 млн. рублей;

выплачена субсидия 9 собственниками жилых помещений в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
	предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 10 молодых семей на сумму 4,8 млн. рублей;

ведется реализация проекта «Благоустройство 3 очереди общественной территории «общественная зона Аллея по улице Красная села Курсавка Андроповского района Ставропольского края» и «Благоустройство улицы Красной от пересечения с улицей Стратийчука до парковой зоны».

«Организация муниципального управления»

Ответственный исполнитель программных мероприятий – администрация округа (отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации, архивный отдел, отдел по информационной политике).

Запланированный объём финансирования составил 89 066,95 тыс. рублей, освоено 87 420,22 тыс. рублей или 98,1%.

Выполнены все запланированные мероприятия и все 9 контрольных событий.

Достигнуто 8 целевых показателей из 8 запланированных.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

состоялось обучение муниципальных служащих, руководителей учреждений, лиц ответственных за профилактику коррупционных правонарушений по теме «О декларационной компании 2022 года с учетом Методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки, разработанных Министерством труда и социальной защите Российской Федерации»;

33 муниципальных служащих администрации округа прошли курсы повышение квалификации;

количество размещенных материалов на официальном сайте администрации округа составило 7 696 единиц;

на страницах администрации округа в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук выложено 5 558 постов;

проведена работа по улучшению материально-технического состояния рабочих мест специалистов администрации округа, обеспечена бесперебойная работа компьютерной техники;

принято от организаций - источников комплектования архива 286 единиц хранения;

услугами архива администрации округа воспользовались 792 пользователя.

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и общественной безопасности администрации. Соисполнители - Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Андроповского муниципального округа», отдел образования администрации, отдел культуры администрации, отдел по вопросам социальной сферы, делам молодежи, физкультуры и спорта администрации и территориальные отделы администрации.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета составил 16 760,42 тыс. рублей, профинансировано 16 578,42 тыс. рублей 98,9%.

Выполнены все запланированные мероприятия, 9 контрольных событий из 10 и достигнуты все 7 целевых показателей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

разработаны планы по гражданской обороне;

обеспечена бесперебойная работа ЕДДС;

заключены муниципальные контракты и договоры на охрану путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения, техническое обслуживание системы тревожной сигнализации между Росгвардией и учреждениями образования;

доля установленных камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях образования и культуры составляет 100%;

с учащимися образовательных учреждений проведен ряд мероприятий по знакомству с казачьей культурой и историей;

приобретена наградная продукция антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

«Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель – отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации. Соисполнители - территориальные отделы администрации.

Отчет предоставлен не в полном объеме. Из предоставленной информации следует, что выполнено 4 мероприятия из 6, достигнуто 5 целевых показателей из 8. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

на территориях территориальных отделов проведены работы по инвентаризации дворовых и общественных территорий;

реализовано 11 проектов основанных на местных инициативах;

реализовано 12 проектов в рамках инициативного бюджетирования.

«Профилактика правонарушений и обеспечение

общественного порядка»

Ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и общественной без-опасности администрации.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета составил 586,46 тыс. рублей, профинансировано 584,64 тыс. рублей 99,6%.

Выполнены все 5 запланированных мероприятия, все 5 контрольных события и достигнуты все 7 целевых показателя.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

снизилось количество совершенных правонарушений на территории округа с 313 в 2021 году до 296 в 2022;

проведено 35 мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков;

приобретены путевки в МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» для 5 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

приобретены офисной инвентарь и оборудование для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации;

приобретены 200 плакатов, 200 буклетов, по направлению ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы также изготовлено 200 буклетов (о вреде алкоголя) и 1000 буклетов (по мошенничеству).

8. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей (показателей решения задач подпрограмм) муниципальных программ с учетом основных направлений стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края и Андроповского муниципального округа Ставропольского края, приоритезации целей муниципальных программ.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 годы:

- В целях повышения в 2023 году эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям обеспечить:

1. Соблюдение сроков подготовки проектов муниципальных программ, планируемых к реализации на территории округа с очередного финансового года.

2. Проведение анализа рисков выполнимости установленных в муниципальных программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2021 и 2026 годы, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

3. Оперативное приведение параметров муниципальных программ в соответствие с принимаемыми решениями о выделении дополнительного финансирования на реализацию отдельных мероприятий в течение финансового года.

4. Обеспечение взаимозависимости между изменением значений показателей (индикаторов) и объемов финансирования муниципальных программ при внесении изменений в муниципальные программы.

5. Повышение качества проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

6. Осуществление качественного промежуточного мониторинга реализации муниципальных программ в течении года в целях своевременного пересмотра значений индикаторов (показателей), изменения объемов финансирования, перечня программных мероприятий для достижения поставленных целей и задач