

**Проект**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2024 г. с. Курсавка №

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края», постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 13 июня 2023 г. № 376 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития андроповского муниципального округа Ставропольского края» администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22 сентября 2023 г. № 38/387-1 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Н.А. Бобрышева

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края

М.В. Колодко

Проект визируют:

Заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Л.Н. Фролова

Заместитель главы администрации – руководитель

Управления сельского хозяйства и охраны

окружающей среды администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края В.Г. Бандилет

Заместитель главы администрации –

руководитель отдела дорожного хозяйства,

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства

администрации Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

Р.В. Мельников

ИО управляющего делами администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Н.В. Ярошенко

Руководитель отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики

коррупционных правонарушений администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Т.Н. Щербакова

Руководитель отдела по организационным

и общим вопросам администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края Е.В. Козьмова

Проект постановления подготовлен отделом экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Т.И. Беликова

к проекту постановления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 2024 г. №

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемый источник финансового (ресурсного) обеспечения мероприятия по реализации Стратегии, наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы муниципального образования Ставропольского края, обеспечивающих достижение цели Стратегии | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | |
| наименование показателя реализации Стратегии, единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации Стратегии в год завершения очередного этапа реализации Стратегии. Этапы: |
| I-2021-2024 гг |
| II-2025-2030 гг |
| III-2030-2035 гг |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Стратегии «Обеспечение повышения качества жизни населения округа, в том числе на основе реализации инвестиционной составляющей развития» | | | | | |
| Приоритетное направление | | | | | |
| I. «Создание условий для вложения инвестиций в экономику и развитие предпринимательства» | | | | | |
| 1. | Задача «Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной продукцией, повышение производительности труда в сельском хозяйстве» | | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 2024 - 100,0 2030 - 100,0 2035 - 100,0 |
| 1.1. | Развитие растениеводства и животноводства | Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства") | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – УСХ) | Создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции | |
| 1.2. | Развитие плодоводства | муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | УСХ |
| 1.3. | Развитие сельскохозяйственной кооперации | внепрограммные мероприятия | УСХ |
| 1.4. | Охрана окружающей среды | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | УСХ | Создание условий для улучшения экологической обстановки и состояния окружающей среды на территории Андроповского Ставропольского края | |
| 2. | Задача «Формирование инновационной системы и развитие наукоемкой экономики» | | | Количество участников национального проекта «Производительность труда»; | 2024 - 1 |
| 2.1. | Содействие внедрению инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | УСХ | Подъём активности инновационной деятельности | |
| 2.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | внепрограммные мероприятия | УСХ |
| 2.3. | Содействие участию хозяйствующих субъектов района в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» | внепрограммные мероприятия | УСХ, отдел экономического и социального развития администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) | Рост производительности труда и занятости населения | |
| 2.4. | Вовлечение учащихся в проектную деятельность по техническим и естественнонаучным дисциплинам через Центры образования «Точка Роста» | муниципальная программа "Развитие образования" | Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел образования) | Увеличение количества учащихся, вовлеченных в проектную деятельность | |
| 3. | Задача «Обеспечение благоприятного предпринимательского климата» | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 2024 - 336,40 2030 - 339,0 2035 - 342,0 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 2024 - 1260 2030 - 1330 2035 - 1400 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент | 2024 - 38,3 2030 - 38,6 2035 - 39,0 |
| 3.1. | Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства | муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства", муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | УСХ, отдел экономического развития | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | |
| 3.2. | Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития, УСХ |
| 3.3. | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОИЗО) |
| 3.4. | Обеспечение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | внепрограммные мероприятия | отдел муниципальных закупок, планирования и отчетности администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел закупок) |
| 3.5. | Реализация мероприятий по снижению уровня теневой занятости легализации трудовых отношений на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края | внепрограммные мероприятия | Управление труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - УТСЗН) |
| 3.6. | Проведение (развитие) ярмарок на территории Андроповского района в целях реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках информационно-маркетингового проекта "Покупай ставропольское!" | муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства", муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития, УСХ |
| 4. | Задача «Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций» | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 2024 - 2760,0 2030 - 6362,8 2035 - 8106,96 |
| 4.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития | Формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного стимулирование привлечения экономику Андроповского муниципального округа Ставропольского края | |
| 4.2. | Внедрение механизма муниципально –частного партнерства | внепрограммное мероприятие | отдел экономического развития, ОИЗО |
| 4.3. | Содействие развитию туристско - экскурсионной деятельности на территории Андроповского района | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития |
| 5. | Задача «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных общего пользования местного значения дорог, процент | 2024 г.- 50,0 2030 г.- 25 ,0 2035 г.- 25,0 |
| 5.1. | Улучшение условий движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел дорожного хозяйства) | Обеспечение безопасности дорожного движения | |
| 5.2. | Реализация мероприятий по устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | отдел дорожного хозяйства |
| 5.3. | Содержание автомобильных дорогах общего пользования местного значения Андроповского муниципального округа Ставропольского края | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | отдел дорожного хозяйства |
| 5.4. | Распространение информационных материалов по безопасности дорожного движения | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | отдел дорожного хозяйства |
| 6. | Задача «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | Обеспечение комфортных условий проживания на территории Андроповского района | |
| 6.1. | Капитальный ремонт и замена аварийных участков сетей водоснабжения и модернизация объектов водоснабжения | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (по согласованию) |
| 6.2. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства" | отдел дорожного хозяйства |
| 6.3. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства" | отдел дорожного хозяйства |
| 6.4. | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства" | отдел дорожного хозяйства |
| 7. | Задача «Развитие территории» | | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. | 2024-21,6 2030-21,9  2035-22,5 |
| в том числе введенная в действие за один год, кв.м. | 2024 – 0,042 2030 – 0,043 2035 – 0,043 |
| Объем жилищного строительства тыс. кв.м. | 2024 – 1,2 2030 – 1,3 2035 – 1,4 |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.м. на 1 тыс. человек | 2024 – 812 2030 – 990 2035 – 1120 |
| Объем многоквартирного жилья в стадии строительства кв.м. | 2024 – 0 2030 – 400 2035 – 800 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия семей | 2024 – 10 2030 – 10 2035 – 10 |
| Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) кв.м. | 2024 – 2010 2030 – 4020 2035 – 6100 |
| Наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края сведениями, документами, материалами в сфере градостроительной деятельности % | 2024 – 100 2030 – 100 2035 – 100 |
|  | Сокращено количество документов, сведений, материалов, согласований в строительстве, штук | 2024 – 1  2030 – 1  2035 – 0 |
| доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели, % | 2024 – 20 2030 – 50 2035 – 70 |
| градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство), кв.м. | 2024 – 30000 2030 – 34000 2035 – 39000 |
|  | земельные участки, выявленные для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства, га | 2024 – 0,8 2030 – 1,6 2035 – 1,6 |
| 7.1. | Реализация документов территориального планирования округа | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | ОИЗО | обеспечение устойчивого развития территории округа, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа, активизации инвестиционной деятельности и жилищного строительства | |
| 7.2. | Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | ОИЗО | свод сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности | |
| 7.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» | ОИЗО | развитие системы поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | |
| 7.4. | Обеспечение эффективного и рационального использования муниципального имущества | муниципальная программа «Управление имуществом» | ОИЗО | развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края | |
| 7.5. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий благоустройству (дворовых) территорий и территорий общего пользования | муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | отдел дорожного хозяйства | Активизация участия жителей в реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей, по решению вопросов местного значения | |
| Приоритетное направление: | | | | | |
| II. «Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и его социальной защищенности» | | | | | |
| 8. | Задача «Развитие образования» | | | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процент | 2024 г.- 0 2030 г.- 0 2035 г.- 0 |
|  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процент | 2024 г.- 0 2030 г.- 0 2035 г.- 0 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 2024 г.- 78,3 2030 г.- 78,35 2035 г.-79,0 |
| 8.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Муниципальная программа администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 53 (далее - Муниципальная программа «Развитие образования») | Отдел образования | Создание условий и механизмов устойчивого развития системы образования | |
| 8.2. | Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования |
| 8.3. | Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Повышение доступности и качества дополнительного образования | |
| 8.4. | Организация психолого-педагогической, методической консультативной помощи родителям детей, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, родителям детей до 3 лет, гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Увеличение количества граждан, из числа воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или желающих принять детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультативную помощь | |
| 9. | Задача «Развитие культуры» | | |  | |
| 9.1. | Развитие и совершенствование материально-технического ресурса отрасли | Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел культуры) | Повышение качества условий оказания услуг в сфере культуры | |
| Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа "Развитие культуры") |
| 9.2. | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры | муниципальная программа «Развитие культуры» | Отдел культуры | Увеличение доступности услуг в сфере культуры | |
| 9.3. | Увеличение творческой активности, формирование имиджа учреждений культуры | муниципальная программа «Развитие культуры» | Отдел культуры | Увеличение числа посещений культурно- досуговых мероприятий (нарастающим итогом), процент | 2024 - 1,40 2025 - 3,00 2030 - 3,50 |
| 10 | Задача «Реализация молодежной политики» | | | Вовлечение молодежи в социальную практику | |
| 10.1. | Организация и проведение семинаров, слетов и конкурсов среди молодежных и детских общественных объединений, проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности молодежи | Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» (далее - муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики») | отдел по вопросам социальной сферы, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее-отдел по вопросам социальной сферы) | Развитие активности молодежи | |
| 10.2. | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, допризывной подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества, по воспитанию толерантности, миролюбия и по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних и молодежи, поддержка на конкурсной основе деятельности военно-патриотических, военно-исторических, спортивных клубов для молодежи и поисковых объединений | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | |
| 10.3. | Организация оздоровительных компаний для молодежи | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Развитие системы молодежного и детского отдыха | |
| 10.4. | Организация и проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы Андроповского муниципального округа | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Поощрение наиболее активной и талантливой молодежи | |
| 10.5. | Организация и проведение конкурса на присуждение Молодежной премии Андроповского муниципального округа | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы |
| 11. | Задача «Реализация национальной политики» | | | Формирование межнациональной и межконфессиональной культуры общения среди жителей округа, направленной на уважительное отношение друг к другу и решение возникающих проблем и противоречий в рамках правового поля | |
| 11.1. | Организация контроля и исполнения постановления Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического экстремизма в Ставропольском крае» | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Обеспечение стабильного состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории округа, отсутствие межнациональных и этноконфессиональных противоречий, бытовых конфликтов | |
| 11.2. | Обновление банка данных об общественных организациях и объединениях, казачьих обществах, национальных объединениях и религиозных организациях, действующих на территории Андроповского муниципального округа | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Формирование банка данных об общественных организациях и объединениях, казачьих обществах, национальных объединениях и религиозных организациях, действующих на территории округа | |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Андроповский», казачьих обществ, национальных объединений и религиозных организаций Андроповского муниципального округа при наличии скрытых противоречий и социальной напряженности, конфликтной ситуации | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Создание четкого алгоритма действий субъектов профилактики по принятию оперативных мер при наличии скрытых противоречий и социальной напряженности, конфликтной ситуации | |
| 11.4. | Проведение заседаний консультативного совета по рассмотрению проблемных вопросов в сфере этноконфессиональных отношений при администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Организация взаимодействия между территориальными отделами администрации округа, общественными, национальными и религиозными объединениями, действующими на территории округа, а также рассмотрения наиболее важных социальных, культурных и образовательных аспектов жизнедеятельности населения | |
| 11.5. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных конфликтов, формирование межнациональной культуры общения и добрососедских отношений среди детей и молодежи Андроповского муниципального округа (акции, классные часы, круглые столы, семинары, тренинги и т.д.) | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Профилактика межнациональных конфликтов, формирование межнациональной культуры общения и добрососедских отношений среди детей и молодежи | |
|  | Организация и проведение в населенных пунктах Андроповского муниципального округа Дней села (посёлка, хутора) и Дней национальных культур | внепрограммные мероприятия | отдел по вопросам социальной сферы | Знакомство с традициями и обычаями народов, проживающих на территории округа | |
| 12. | Задача «Развитие физкультуры и спорта» | | | доля населения в возрасте от 3-х до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет, процент | 2024 - 55,0 2030 - 57,3 2035 - 58,6 |
| 12.1 | Организация и проведение окружных спортивных мероприятий для всех слоев населения | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Увеличение доли участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от общего числа жителей округа | |
| 12.2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | |
| 12.3. | Приобретение инвентаря, оборудования и снаряжения для групп, занимающихся спортивным туризмом, спортивных секций учреждений дополнительного образования спортивной направленности, обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, участвующих в окружных, межрайонных, краевых, региональных и Российских соревнованиях | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Развитие и укрепление материальной базы учебных заведений и учреждений спортивной направленности и повышение эффективной эксплуатации спортивных сооружений, расположенных в населенных пунктах округа. | |
| 12.4. | Организация и проведение спартакиады инвалидов | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Создание условий для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия физической культурой | |
| 12.5. | Мероприятия по работе с кадрами в области физической культуры и спорта | муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» | отдел по вопросам социальной сферы | Обеспечение учреждений физической культуры и спорта кадрами | |
| 16. | Задача «Развитие социальной защиты населения» | | | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 2024 - 33,5 2030 - 33,8 2035 - 34,3 |
| 16.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа "Социальная поддержка граждан") | УТСЗН | Снижение социального неравенства | |
| 16.2. | Обеспечение доступности муниципальных учреждений социально-культурной сферы и социальной защиты населения | муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | УТСЗН | Доступность для маломобильных групп населения учреждений социально-культурной сферы и социальной защиты населения | |
| 16.2. | Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, ограниченными возможностями, социализация их в обществе | муниципальная программа «Развитие образования» | УТСЗН | Обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
| 16.3. | Координация проведения на территории Андроповского района в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей | внепрограммные мероприятия | УТСЗН | Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере охраны труда | |
| Приоритетное направление | | | | | |
| III. «Формирование эффективных механизмов муниципального управления» | | | | | |
| 17.1. | Задача «Обеспечение доступа к информации для всех целевых аудиторий, прежде всего инвесторов» | | | Повышение эффективности муниципального управления | |
| 17.2. | Ведение специализированного раздела на официальном сайте администрации округа, посвященного инвестиционной деятельности, его актуализация | муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития | Обеспечение доступности информации для потенциальных инвесторов | |
| 17.3. | Обеспечение доступа удаленных пользователей, жителей Андроповского района, Ставропольского края к информации о деятельности органов местного самоуправления посредством официальных страниц (госпаблики) и официального сайта администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, также в средствах массовой информации регионального и местного значения, в том числе в электронном виде | муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Организация муниципального управления" (далее - муниципальная программа "Организация муниципального управления") | Отдел по информационной политике администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по информационной политике) | Обеспечение высокого уровня доступности информации для пользователей | |
| 18. | Задача «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", процент | 2024 - не менее 96,0 2030 - не менее 96,0 2035 - не менее 96,0 |
| 18.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах и в электронной форме | муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического роста" | отдел экономического развития |
| 19. | Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | | | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, процент | 2024 - 100,0 2030 - 100,0 2035 - 100,0 |
| 19.1. | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального округа Ставропольского края | муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | ОИЗО |
| 20. | Задача «Реализация антикоррупционного законодательства» | | | совершенствование организации муниципальной службы в администрации округа | |
| 20.1. | Повышение уровня профессионализма муниципальных служащих | муниципальная программа «Организация муниципального управления» | Отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений (далее - правовой отдел) |
| 20.2. | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики. | муниципальная программа «Организация муниципального управления» | правовой отдел |
| 20.3. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | муниципальная программа «Организация муниципального управления» | правовой отдел |
| 21. | Задача «Развитие системы муниципального заказа» | | | Экономия средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края | |
| 21.1. | Внедрение практики проведения совместных закупок | внепрограммные мероприятия | отдел муниципальных закупок, муниципальные заказчики |

Первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края М.В. Колодко