АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2023 г. № 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 8/79-1 «О стратегическом планировании в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края», в целях определения механизма разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Колодко М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы администрации,

первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

М.В. КОЛОДКО

Утвержден

постановлением

администрации

Андроповского

муниципального округа

Ставропольского края

от 13 июня 2023 г. № 376

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и определяет механизм разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом.

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее - стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация, муниципальный округ).

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития муниципального округа, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального округа, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального округа, указанных в стратегии;

5) перечень структурных подразделений администрации, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее - ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее - корректировка) осуществляются отделом экономического и социального развития администрации (далее - уполномоченный орган) во взаимодействии с ответственными исполнителями.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации муниципального округа (далее - заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступления в силу муниципального правового акта муниципального округа об утверждении стратегии.

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

первый этап - разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап - доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий постановлением администрации;

четвертый этап - государственная регистрация плана мероприятий и размещение его на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение месяца со дня вступления в силу муниципального правового акта муниципального округа об утверждении стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по форме и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган после завершения согласования с ответственными исполнителями проекта плана мероприятий проводит его общественное обсуждение в порядке, установленном Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального округа, а также размещает проект плана мероприятий на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - информационный ресурс) .

10. На третьем этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект постановления администрации об утверждении плана мероприятий.

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного постановлением администрации плана мероприятий на информационном ресурсе в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне и размещает план мероприятий на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается администрацией в форме правового акта по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального законодательства в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования, разрабатываемых администрацией;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее - ежегодный отчет).

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 40 Федерального закона.

17. Контроль реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 41 Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме согласно приложению;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в подпункте «1» настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после завершения подготовки ежегодного отчета:

1) направляет главе муниципального округа ежегодный отчет с предложениями о корректировке плана при их наличии;

2) размещает ежегодный отчет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий, отраженные в ежегодном отчете, включаются в ежегодный отчет главы муниципального округа о результатах деятельности и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального округа, которые размещаются на информационном ресурсе.

Приложение

к Порядку разработки,

корректировки, осуществления

мониторинга и контроля

реализации плана мероприятий

по реализации Стратегии

социально-экономического

развития Андроповского

муниципального округа

Ставропольского края

ФОРМА

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>

ЗА ________ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации стратегии | Срок реализации мероприятия (этап реализации стратегии) | Источник финансового (ресурсного) обеспечения реализации мероприятия стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы) | Информация о ходе реализации мероприятия <**> | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель стратегии |  |  |  |  |  |
| I. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |
|  | Наименование подзадачи стратегии |  |  |  |  |
| 1. | Наименование мероприятия по реализации стратегии |  |  |  |  |
| II. | Наименование задачи стратегии |  |  |  |  |
|  | Наименование подзадачи стратегии |  |  |  |  |
| 2. | Наименование мероприятия по реализации стратегии |  |  |  |  |

Примечание: Информация о достижении значения целевого показателя реализации стратегии представляется согласно приложению к настоящей Форме и является неотъемлемой частью.

--------------------------------

<*> В настоящей Форме используется сокращение - стратегия.

<**> Информация о ходе реализации мероприятия должна содержать результаты мониторинга реализации плана мероприятий по реализации стратегии за отчетный год, отражающие краткие сведения о выполнении мероприятий, направленных на реализацию цели (целей) и задач стратегии, достижение целевых значений показателей реализации стратегии и при необходимости предложения по корректировке плана мероприятий по реализации стратегии с обоснованием, в виде пояснительной записки.

Приложение

к форме для предоставления

информации о реализации

мероприятий,

предусмотренных планом

мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического

развития Андроповского

муниципального округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*> ЗА ___ ГОД

| N п/п | Наименование целевого показателя реализации стратегии | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации стратегии |  | Причины отклонения фактического значения целевого показателя реализации стратегии за отчетный год от планового значения целевого показателя реализации стратегии в год завершения этапа реализации стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого показателя реализации стратегии в год завершения этапа реализации стратегии <**> | Фактическое значение целевого показателя реализации стратегии за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------

<*> В настоящем Приложении используется сокращение - стратегия.

<**> Указывается целевое значение показателя реализации стратегии в год завершения этапа реализации стратегии.